- Утверждена

постановлением Администрации

Советского района Курской области

от 27.12.2016 года № 651

( в редакции постановлений Администрации

Советского района Курской области

от 26.06.2017 №389, от 17.11.2017 №812,

от 22.02.2018 № 128, от 23.04.2018 № 304,

от 13.11.2018 №726, от 05.12.2018 №786,

от 30.04.2019 №367, от 18.10.2019  № 810,

от 02.12.2019 №970 , от 10.02.2020 №  126)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Советского района Курской области «Градостроительство и инвестиционная

деятельность в Советском районе Курской области»

(актуальная версия)

- ПАСПОРТ

| Наименование Программы | - муниципальная программа Советского района Курской области «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Советского района Курской области (отдел по архитектуре, градостроительству, строительству, имущественным и земельным правоотношениям Администрации Советского района Курской области) |
| Соисполнители Программы | Администрации сельских поселений Советского района Курской области (по согласованию) |
| Участники Программы | Администрации сельских поселений Советского района Курской области (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма №1. «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование градостроительной деятельности в Советском районе Курской области» муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области» |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | основной целью Программы является содействие обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности Советского района Курской области |
| Задачи Программы | Основными задачами реализации Программы являются: Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального района «Советский район» с учетом социально-экономического развития во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства; улучшение инвестиционного климата по направлениям, предусмотренным распоряжением Губернатора Курской области от 31.03.2014 № 184-рг в сфере градостроительства; развитие жилищного строительства; проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения, в т. ч. инвесторами; строительство, реконструкция объектов коммунального назначения, дорожной сети и прочих объектов, в т. ч. инвесторами; реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | по итогам Программы будут достигнуты следующие целевые показатели: откорректированы Генеральные планы сельских поселений Советского района– 10; откорректированы правила землепользования и застройки сельских поселений Советского района -10; внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах населенных пунктов-110; внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах муниципального района «Советский район-1; внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах муниципальных образований (сельских поселений-10); выполнены и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований (сельских поселений) Советского районо – 10; площадь территории Советского района, охваченная разрабатываемой проектной документацией по планировке территории – 120,1 га количество градостроительных планов – 40; количество проектов по планировки территории -3; оценено рекламное место-1; введено жилья в эксплуатацию –61,25 тыс. кв. м., в том числе индивидуальных жилых домов– 60,005 тыс. кв.м. |
| Этапа и сроки реализации программы | 2017-2024 годы, в том числе: I этап – 2017-2020 годы; II этап – 2021-2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования по Программе составит всего – 9057,268 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Советского района-3911,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 96,083 тыс. руб., 2018 год –163,622 тыс. руб., 2019 год – 947,503тыс. руб., 2020 год- 540,692 тыс. руб., 2021год.- 541,0 тыс.руб., 2022год- 541,0 тыс.руб., 2023год- 541,0 тыс.руб., 2024год- 541,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета-5145,368 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год – 384,33 тыс. руб., 2018 год - 381,785тыс. руб., 2019 год – 2210,840 тыс. руб., 2020 год - 1261,616 тыс. руб., 2021 год – 196,799 тыс. руб. 2022 год- 236,666 тыс.руб., 2023 год- 236,666 тыс.руб., 2024 год- 236,666 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются обеспечение устойчивого развития территории и повышение инвестиционной привлекательности Советского района Курской области |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе текущего состояния градостроительной сферы

Градостроительство является одной из основных отраслей, развитие которой неотделимо связано с экономической и социально-политической жизнью Советского района. Строительство и инвестиционная деятельность  определяет темпы развития экономики и решения важнейших социально-экономических задач.

Согласно ст. 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения отнесены:

утверждение генеральных планов сельских поселений;

утверждение правил землепользования и застройки сельских поселений;

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений

документации по планировке территории;

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории района;

выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории района, аннулирование таких разрешений;

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории района, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ   «О рекламе».

Схема территориального планирования муниципального района «Советский район Курской области» и  Генеральные планы сельских поселений  района в комплексе с другой градостроительной документацией обеспечивает целостный подход к управлению территорией района. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (после утверждения Схема территориального планирования муниципального района «Советский район Курской области» и Генеральных планов сельских поселений  района). На основании планов реализации проводится планомерная работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки, подготовке проектной документации по планировке территорий для размещения линейных объектов, проектных работ по развитию транспортной системы, инженерному обустройству территорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  в целях устойчивого развития территории муниципального района  «Советский район», установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, привлечения инвестиций осуществляется подготовка документации по планировке территории.

II. Цель и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы является содействие обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие   задачи:

создание проектной документации планировочно - пространственной организации территории муниципального района «Советский район» с учетом социально-экономического развития района во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;

совершенствование рекламного пространства  Советского района;

улучшение инвестиционного климата по направлениям, предусмотренным распоряжением Губернатора Курской области от 31.03.2014 № 184-рг в сфере градостроительства;

развитие жилищного строительства;

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения, в  т. ч. инвесторами;

строительство, реконструкция объектов  коммунального назначения, дорожной сети и прочих объектов, в т. ч. инвесторами;

реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Цель  и  задачи  Программы  соответствуют стратегическим приоритетам социально-экономического развития  Советского района.

Намеченные   задачи   соответствуют   полномочиям   органов    местного самоуправления района Советского района, определенным  Федеральным  законом  от  06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об   общих   принципах   организации   местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом района Советского района.

Последовательная реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий Программы рассчитана на  период  до  2024 г.

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203.

III. Мероприятия муниципальной программы

Решить указанные задачи позволит реализация следующих мероприятий:

- организация разработки проекта внесения изменений в  Генеральные   планы  муниципального образования Советский сельсовет Советского района;

- организация разработки проекта внесения изменений в  правила землепользования и застройки  сельских поселений  Советского района;

-внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

-внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципального района «Советский район;

-внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований (сельских поселений);

-организация разработки и внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Советского  района;

-организация разработки и утверждения проектной документацией по планировке территории;

-подготовка чертежей градостроительного плана земельного участка;

-организация оценочных работ по определению стоимости рекламных мест для проведения торгов;

-ввод жилья в эксплуатацию, в том числе индивидуальных жилых домов;

Перечень программных мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах финансирования и ожидаемых результатах реализации представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Советский район» через главных распорядителей средств бюджета района, ответственных за реализацию Программы.

Главным условием реализации Программы является привлечение достаточных финансовых ресурсов.

Общий объем финансирования по Программе  составит всего –

9057,268  тыс. рублей,

в том числе: за счет средств бюджета Советского района-3911,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 96,083 тыс. руб.,

2018 год –163,622 тыс. руб.,

2019 год – 947,503тыс. руб.,

2020 год- 540,692 тыс. руб.,

2021год.- 541,0 тыс.руб.,

2022год- 541,0 тыс.руб.,

2023год- 541,0  тыс.руб.,

2024год- 541,0  тыс.руб.

за счет средств областного бюджета-5145,368тыс. руб.

в том числе по годам:

2017 год –   384,33 тыс. руб.,

2018 год     -381,785тыс. руб.,

2019 год – 2210,840 тыс. руб.,

2020 год  - 1261,616 тыс. руб.,

2021 год –   196,799 тыс. руб.

2022 год-     236,666 тыс.руб.,

2023 год-     236,666  тыс.руб.,

2024 год-     236,666 тыс.руб.

Более подробная информация о ресурсном обеспечении программных мероприятий в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального района «Советский район» на очередной финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации муниципальной программы, мониторинг

и контроль за ходом ее реализации

Исполнителями мероприятий Программы являются Администрация Советского района и Администрации сельских поселений Советского района.

Исполнители программы несут ответственность за нецелевое использование финансовых средств.

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета  муниципального района «Советский  район» осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Заказчик  Программы:

организует реализацию муниципальной Программы;

координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по привлечению средств из бюджетов других уровней, а также внебюджетных источников;

осуществляет мониторинг реализации Программы: ежеквартальный, по итогам отчетного года и после завершения реализации Программы  с подготовкой отчетов о ходе реализации Программы за первые три квартала года нарастающим итогом и предоставлением их курирующему заместителю главы Администрации Советского района до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартальные отчеты предоставляются исполнителями заказчику программы в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по результатам года - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

проводит оценку эффективности реализации муниципальной Программы за отчетный год и за весь период реализации;

разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной Программы;

несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию Программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

По итогам Программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

откорректирован Генеральный  план  Советского сельсовета Советского района     – 10;

откорректированы правила землепользования и застройки сельских поселений Советского района   -10;

внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах населенных пунктов-110;

внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о  границах муниципального района «Советский район-1;

внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах муниципальных образований (сельских поселений-10);

выполнены и утверждены  местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований (сельских поселений) Советского районо – 10;

площадь территории Советского района, охваченная разрабатываемой проектной документацией по планировке территории – 120,1 га

количество градостроительных планов – 40;

оценено рекламное место-1;

введено  жилья в эксплуатацию –61,25 тыс. кв. м.,

в том числе индивидуальных жилых домов– 60,005 тыс. кв.м.

Перечень показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Результаты оценки эффективности реализации Программы предоставляются курирующему заместителю главы Администрации Советского района, в управление  финансов Советского района в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1.Финансово-экономический риск - неполное финансирование муниципальной программы.

Данный риск возникает по причине острого дефицита бюджета района  и высокой зависимости успешной реализации мероприятий Программы      от объема привлечения средств. Одним из главных условий обеспечения эффективности Программы является активная работа по привлечению в бюджет района средств из федерального и областного бюджетов в рамках реализации федеральных и областных программ, а также взаимодействие с предприятиями  и организациями района с целью реализации намеченных инвестиционных проектов, вовлечение в реализацию значимых инфраструктурных проектов средств инвесторов.

Для привлечения в бюджет района средств из федерального и областного бюджетов Администрацией Советского района планомерно проводится подготовка заявок  об участии в отборах для предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации.

Указанные меры позволяют снизить финансово-экономический риск  до уровня умеренный.

2. Организационный и управленческий риски – связаны с ошибками управления реализацией программы, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, отставанием от сроков реализации мероприятий. Указанные риски обусловлены большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Уровень данных рисков является умеренным. Устранение организационных и управленческих рисков невыполнения программы возможно за счет ведения ее постоянного и оперативного мониторинга    и корректировки.

VIII.Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы Советского района Курской области  «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе  Курской области» представлена в приложении №4

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ  1

«Реализация мероприятий  направленных на совершенствование градостроительной деятельности  в Советском районе Курской области» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе  Курской области»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | - |  | Администрация Советского района Курской области (отдел по архитектуре, градостроительству, строительству, имущественным и земельным правоотношениям Администрации Советского района Курской области) |
| --- | --- | --- | --- |
| Участники Подпрограммы1 Цели и задачи Подпрограммы1 Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы1 | - |  | Администрация Советского района; Администрации сельских поселений Советского района Курской области. Совершенствование системы и развитие градостроительного регулирования на территории Советского муниципального района, а также приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством. Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского муниципального района в соответствии с документами территориального планирования и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории. по итогам Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие целевые показатели: откорректированы Генеральные планы сельских поселений Советского района–10; откорректированы правила землепользования и застройки сельских поселений Советского района -10; внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах населенных пунктов-110; внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах муниципального района «Советский район-1; внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах муниципальных образований (сельских поселений-10); выполнены и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований (сельских поселений) Советского районо – 10; площадь территории Советского района, охваченная разрабатываемой проектной документацией по планировке территории – 120,1 га количество градостроительных планов – 40; количество проектов по планировки территории -3; оценено рекламное место-1; введено жилья в эксплуатацию –61,25 тыс. кв. м., в том числе индивидуальных жилых домов– 60,005 тыс. кв.м. |
| Этапы и сроки реализации | - |  | 2017-2024 годы, в том числе: I этап – 2017-2020 годы; II этап – 2021-2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 |  | Общий объем финансирования по Программе составит всего – 9057,268 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Советского района-3911,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 96,083 тыс. руб., 2018 год –163,622 тыс. руб., 2019 год – 947,503тыс. руб., 2020 год- 540,692 тыс. руб., 2021год.- 541,0 тыс.руб., 2022год- 541,0 тыс.руб., 2023год- 541,0 тыс.руб., 2024год- 541,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета-5145,368 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год – 384,33 тыс. руб., 2018 год - 381,785тыс. руб., 2019 год – 2210,840 тыс. руб., 2020 год - 1261,616 тыс. руб., 2021 год – 196,799 тыс. руб. 2022 год- 236,666 тыс.руб., 2023 год- 236,666 тыс.руб., 2024 год- 236,666 тыс.руб. |  |
|  | - | Основным результатом Подпрограммы 1 является содействие обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности Советского района Курской области |  |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 разработана в рамках муниципальная программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе  Курской области» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Советского района от 12.11.2014г. №1112 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Советского района Курской области», от 30.10.2013г. №933 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского района Курской области».

Данная подпрограмма  разработана с учетом полномочий Администрации муниципального района  «Советский район» в сфере градостроительной деятельности, исполнение которых требует финансирования из бюджета муниципального района «Советский район»  с 01.01.2017г.

Исполнение данных полномочий предполагает использование программного метода, который обусловлен комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного и технического характера.

Целью подпрограммы 1 муниципальной программы является совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории Советского муниципального района, а также приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством.

Задачей подпрограммы 1 муниципальной программы является обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального района в соответствии с документами территориального планирования и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории.

- II. Основные цели и задачи Подпрограммы1 с указанием сроков и этапов ее

реализации, а также показатели, характеризующие эффективность

реализации Программы

Основной целью Подпрограммы1 является совершенствование системы и развитие градостроительного регулирования на территории Советского муниципального района, а также приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие   задачи:

обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского муниципального района в соответствии с документами территориального планирования и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории.

создание проектной документации  планировочно-пространственной организации территории муниципального района «Советский район» с учетом социально-экономического развития района во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;

совершенствование рекламного пространства  Советского района;

развитие жилищного строительства;

реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Цель  и  задачи  Программы 1  соответствуют стратегическим приоритетам социально-экономического развития  Советского района.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1, характеризующих эффективность реализации Программы, приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

- III. Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их

реализации и объемы финансирования

Подпрограмма1 содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей и задач. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителем.

Решить указанные задачи позволит реализация следующих мероприятий:

- организация разработки проекта внесения изменений в Генеральные планы  муниципального образования Советский сельсовет Советского района;

- организация разработки проекта внесения изменений в  правила землепользования и застройки  сельских поселений  Советского района;

-внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

-внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципального района «Советский район;

-внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований (сельских поселений);

- подготовка чертежей градостроительного плана земельного участка;

-подготовка и утверждение  проектов по  планировки территории;

- организация оценочных работ по определению стоимости рекламных мест для проведения торгов;

-ввод жилья в эксплуатацию, в том числе индивидуальных жилых домов;

Перечень программных мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах финансирования и ожидаемых результатах реализации представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться.

Перечень мероприятий Подпрограммы со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении №2 к настоящей Программе.

- IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Мероприятия Подпрограммы1  реализуются за счет средств бюджета Советского района Курской области и субсидий областного бюджета.

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета муниципального района  «Советский  район»  через главных распорядителей средств бюджета района, ответственных за реализацию Программы и средств областного бюджета.

Главным условием реализации Подпрограммы 1 является привлечение достаточных финансовых ресурсов.

Общий объем финансирования по Программе  составит всего –

9057,268  тыс. рублей,

в том числе: за счет средств бюджета Советского района-3911,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 96,083 тыс. руб.,

2018 год –163,622 тыс. руб.,

2019 год – 947,503тыс. руб.,

2020 год- 540,692 тыс. руб.,

2021год.- 541,0 тыс.руб.,

2022год-  541,0 тыс.руб.,

2023год-  541,0  тыс.руб.,

2024год-  541,0  тыс.руб.

за счет средств областного бюджета-5145,368тыс. руб.

в том числе по годам:

2017 год – 384,33 тыс. руб.,

2018 год -381,785тыс. руб.,

2019 год – 2210,840 тыс. руб.,

2020 год  - 1261,616 тыс. руб.,

2021 год – 196,799 тыс. руб.

2022 год- 236,666 тыс.руб.,

2023 год- 236,666  тыс.руб.,

2024 год- 236,666 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1, а также сроки и источники финансирования Программы по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении N3 к настоящей Программе.

- V. Механизм реализации Подпрограммы 1

Организацию реализации Подпрограммы1 осуществляет муниципальный заказчик Программы1. Администрация Советского района Курской области с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 1 из всех источников, и предварительных результатов выполнения мероприятий Подпрограммы1, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Исполнители Подпрограммы 1 осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

- VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы1

При выполнении намеченных в Подпрограмме1 мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период с 2017-2021  годы  добиться создания необходимых результатов по содействию обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности Советского района Курской области.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы1 приведена в приложении N4 к настоящей Программе.

- VII. Контроль за ходом реализации Подпрограммы1

Контроль за выполнением Подпрограммы1 осуществляет заместитель Главы Советского района Курской области, курирующий вопросы градостроительной деятельности.

Исполнители Подпрограммы1 осуществляют меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

Разработчики и исполнители Подпрограммы1 предоставляют:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию Советского района Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации Программы1;

ежегодно в срок до 1 марта Главе Советского района Курской области – информацию по выполнению подпрограммы 1.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

«Градостроительство и инвестиционная деятельность

в Советском районе Курской области»

(в редакции от 10.02.2020  № 126)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе  Курской области».

| № п/п | Наименование индикатора ( показателя) | Ед. изм. | Значения показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. | За период реализации программы |  |
| I | Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий направленных на совершенствование градостроительной деятельности в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Корректировка Генерального плана Советского сельсовета Советского района Курской области | шт. |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 10 |  |
| 1.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Советского района | шт. |  | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.3 | Утверждение проектов местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Советского района | шт |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 |  |
| 1.4 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов | шт |  | 10 | 4 | 47 | 26 | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  |
| 1.5 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований | шт. |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 |  |
| 1.5.1 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципального района «Советский район» | шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.5.2 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований (сельских поселений) | шт. |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 |  |
| 1.6 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 11 |  |
| 1.7 | Площадь территории района Советского района, охваченная разрабатываемой проектной документацией по планировке территории | га |  | 12,5 | 31,38 | 32,11 | 14,0 | 30,11 |  | 12,5 |  | 31,38 | 32,11 | 120,1 |  |
| 1.7.1 | Количество проектов по планировке территории; | шт. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 |  |
| 1.8 | Количество градостроительных планов | шт |  | 0 | 13 | 10 | 10 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 40 |  |
| 2.1 | Количество оцененных рекламных мест для проведения торгов | шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 3.1 | Ввод жилья в эксплуатацию, в том числе индивидуальных жилых домов | тыс. кв. м. |  | 5,360 5,214 | 6,746 6,453 | 7,330 6,524 | 8,157 8,157 | 7,833 7,833 |  | 8,660 8,660 |  | 9,331 9,331 | 7,833 7,833 | 61,250 60,005 |  |

- Приложение N 2

к районной муниципальной  программе

«Градостроительство и инвестиционная деятельность

в Советском районе  Курской области»

в редакции от 10.02.2020  № 126)

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Советского района Курской области

«Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе  Курской области».

(тыс. рублей)

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ожидаемый результат (в целевом выражении значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
| Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий направленных на совершенствование градостроительной деятельности в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального района «Советский район» с учетом социально-экономического развития района во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация разработки проекта внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений Советского района Курской области | 2017-2024 | Администрация Советского района Администрация Советского сельсовета | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие откорректированного Генерального плана Советского сельсовета Советского района |
| 1.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Советского района | 2017-2024 годы | Администрация Советского района Администрации сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие Актуализированных Правил |
| 1.3 | Организация разработки проектов местных нормативов градостроительного проектирования МО «Советский район» | 2017 г | Администрация Советского района | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Создание минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Советский район» (наличие местных нормативов) |
| 1.4. | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов | 2017-2024 годы | Администрация Советского района, Администрации сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 4412,208 | 96,083 |  | 163,622 |  |  | 947,503 |  | 540,692 |  | 541,0 |  | 541,0 |  |  | 541,0 | 541,0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов –подготовка карт (планов), внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 5145,368 | 384,33 |  | 381,785 |  |  | 2210,84 |  | 1261,616 |  | 196,799 |  | 236,666 |  |  | 236,666 | 236,666 |  |  |
| 1.4.1 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Александровского | 2019 год | Администрация Александровского сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 241,468 | 0 |  | 0 |  |  | 241,468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов, внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 563,423 | 0 |  | 0 |  |  | 563,423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.2 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Волжанского сельсовета | 2019 год | Администрации Волжанского сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 207,139 | 0 |  | 0 |  |  | 207,139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов, внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 483,328 | 0 |  | 0 |  |  | 483,328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.3 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Ледовского сельсовета | 2019 год | Администрации Ледовского сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 118,901 | 0 |  | 0 |  |  | 118,901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов, внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 277,436 | 0 |  | 0 |  |  | 277,436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.4 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Советского сельсовета | 2019 год | Администрации Советского сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 195,914 | 0 |  | 0 |  |  | 195,914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов, внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 457,131 | 0 |  | 0 |  |  | 457,131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.5 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Краснодолинского сельсовета | 2019- 2020 гг | Администрации Краснодолинского сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 184,081 | 0 |  | 0 |  |  | 184,081 |  | 102,678 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов, внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 429,522 | 0 |  | 0 |  |  | 429,522 |  | 239,586 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1,4.6 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Верхнерагозецкого сельсовета | 2020 год | Администрации Верхнерагозецкого сельсовета | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 149,968 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 149,968 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов, внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 349,927 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 349,927 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.7 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Мансуровского сельсовета | 2020 год | Администрации Мансуровсмкого сельсовета | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 100,081 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 247,530 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов, внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 233,525 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 577,566 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.8 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Ленинского сельсовета | 2020 год | Администрации Ленинского сельсовета | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 40,516 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 40,516 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов, внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 94,537 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 94,537 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований по подготовке карт (планов) для установления (корректировки) границ муниципальных образований | 2018 г. | Администрация Советского района Администрации сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 140,522 | 0 |  | 140,522 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов –подготовка карт (планов), внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 327,885 | 0 |  | 327,885 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований по подготовке карт (планов) для установления (корректировки) границ муниципального района «Советский район» | 2018 г. | Администрация Советского района | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 36,506 | 0 |  | 36,506 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов –подготовка карт (планов), внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 85,182 | 0 |  | 85,182 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.2 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований по подготовке карт (планов) для установления (корректировки) границ сельских поселений | 2018г. | Администрация Советского района | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 104,016 | 0 |  | 104,016 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ населенных пунктов –подготовка карт (планов), внесение сведений в ГКН |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 242,703 | 0 |  | 242,703 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.6 | Выполнение мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон населенных пунктов | 2020-2024 | Администрация Советского района Администрации сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Наличие материалов по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов, внесение сведений в ГКН |
| 1.7 | Выполнение мероприятий по разработке проектов планировки территории | 2019-2024 годы | Администрация Советского района Администрации сельсоветов | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Подготовка и утверждение ППТ |
| 1.8 | Подготовка чертежей градостроительных планов | 2017-2024 годы | Администрация Советского района | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Подготовка и выдача градостроительных планов ЗУ |
|  | Итого по Мероприятию 1. |  |  |  |  | 9057,268 | 480,413 |  | 545,407 |  |  | 3158,343 |  | 1802,308 |  | 737,799 |  | 777,666 |  | 777,666 |  | 777,666 |  |  |
|  | Мероприятие 2. Совершенствование рекламного пространства Советского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оценка рекламных мест для проведения торгов | 2019 г. | Администрация Советского района | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области» | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка мест установки рекламных конструкций, подлежащих оценке |
|  | Итого по Мероприятию 2. |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Развитие жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод жилья в эксплуатацию, в том числе индивидуальных жилых домов | 2017-2024 годы | Администрация Советского района | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилья: Всего: 61,250 тыс.кв.м, ИЖС: 60,005 тыс.кв.м |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 9057,268 |  | 480,413 | 545,407 |  |  | 3158,343 |  |  | 1802, 308 |  | 737,799 |  | 777,666 | 777,666 |  |  | 777,666 |  |  |

- Приложение N 3

к районной муниципальной  программе

«Градостроительство и инвестиционная деятельность

в Советском районе  Курской области»

в редакции от  10.02.2020 № 126)

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы

«Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе  Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| Муниципаль-ная программа | «Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области » | Администрация Советского района |  |  |  |  | 480,413 | 545,407 | 3158,343 | 1802,308 | 737,799 | 777,666 | 777,666 | 777,666 | 9057,268 |  |  |
| Подпрограм-ма 1 | «Реализация мероприятий направленных на совершенствование градостроительной деятельности в Советском районе Курской области» | Администрация Советского района | 001 001 | 0412 0412 | 18101 S3600 18101 13600 | 200 200 | 96,083 384,33 | 163,622 381,785 | 947,503 2210,840 | 540,692 1261,616 | 541,0 196,799 | 541,0 236,666 | 541,0 236,666 | 541,0 236,666 | 3911,9 5145,368 |  |  |
| Мероприятие1 | Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального района «Советский район» с учетом социально-экономического развития района во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов пред-предпринимательства | Администрация Советского района, Администрации сельсоветов |  |  |  |  | 96,083 бюджет Советского района 384,330 областной бюджет | 163,622 381,785 | 947,503 2210,840 | 540,692 1261,616 | 541,0 196,799 | 541,0 236,666 | 541,0 236,666 | 541,0 236,666 | 3911,9 5145,368 |  |  |
| Мероприятие 2 | Совершенствование рекламного пространства Советского района | Администрация Советского района |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3 | Развитие жилищного строительства | Администрация Советского района, |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Внебюджетные источники |  |  |

- Приложение N 4

к районной муниципальной  программе

«Градостроительство и инвестиционная деятельность

в Советском районе  Курской области»

в редакции от  10.02.2020  № 126)

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Советского района Курской области

«Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе  Курской области»

1.Оценка эффективности реализации Программы (далее – оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2.Источником информации для проведения оценки являются отчеты Администрации Советского района, являющейся исполнителем мероприятий Программы.

3.Осуществляется оценка степени:

достижения запланированных значений целевых показателей;

соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам;

выполнения запланированных мероприятий.

Для оценки рассчитываются следующие показатели:

3.1. Среднее значение достижения запланированных целевых показателей (И)

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период  с его плановым значением по следующей формуле:

Фi

Иi = ------------

Пi

где:

Иi – степень достижения запланированного результата целевого показателя;

Фi – фактически достигнутое значение целевого показателя;

Пi  –  плановое значение целевого показателя;

i – порядковый номер целевого показателя.

В случае если отношение числового значения фактически полученного результата к его запланированному значению превышает 1, для расчета среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий данное отношение принимается равным 1;

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

∑ Иi

Иk = ------------

N

где:

Иk – критерий достижения запланированных результатов Программы;

∑ Иi – сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей.

3.2. Степень уровня финансирования (Ф)

рассчитывается как отношение фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования к запланированному объему;

Фф

Ф = ------------,

Фп

где:

Ф – степень  уровня финансирования;

Фф – фактический объем финансирования;

Фп – плановый объем финансирования.

3.3. Средний показатель степени выполнения запланированных мероприятий (М)

Степень выполнения мероприятий Программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф

Мi  = ------------,

Мп

где:

Мi  – показатель степени выполнения мероприятий Программы;

Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных  за отчетный период;

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном периоде.

В случае если отношение числового значения фактически полученного результата к его запланированному значению превышает 1, для расчета среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий данное отношение принимается равным 1;

Средний показатель степени выполнения запланированных мероприятий рассчитывается как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству, подлежащему выполнению   в отчетном году (за весь период реализации).

Средний показатель степени выполнения запланированных мероприятий определяется  по следующей формуле:

∑ Мi

Мk = ------------,

N

где:

Мk – cредний показатель степени выполнения запланированных мероприятий;

∑ Мi – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий;

N – количество мероприятий.

3.4. Показатель эффективности использования финансовых средств (Э)

рассчитывается как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф) по следующей формуле;

Мi

Э =  ------- ,

Ф

где:

Э – показатель  эффективности использования финансовых средств;

Мi – cредний показатель степени выполнения запланированных мероприятий;

Ф – степень  уровня финансирования.

3.5. Оценка эффективности Программы в целом определяется по следующей формуле:

П = Иk x Э,

где:

П – показатель  эффективности реализации Программы;

Иk – среднее значение  достижения запланированных целевых показателей Программы;

Э – показатель эффективности использования финансовых средств.

4.Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

– значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,   но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация муниципальной Программы признается  с низким уровнем эффективности.