

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.06.2020 № 510

Курская область, 306600, пос. Кшенский, ул. Пролетарская, 45

**Об утверждении муниципальной программы**

**Советского района Кур­ской области**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**Советского района Курской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Советского района Курской области от 30.09.2013 №933 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского района Курской области» Администрация Советского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области».

2.Разместить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» на официальном сайте Администрации Советского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3.Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет своё действие с 01.01.2020 г.

Глава Советского района В.М. Жилинков

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **«Комплексное развитие сельских территорий**

**Советского района Курской области»**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы Советского района Курской области:** отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области.

**Соисполнители муниципальной программы Советского района Курской области:** предприятия и организации, расположенные на территории Советского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию).

**Дата составления проекта муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области »**

**« » 2020г.**

Непосредственный исполнитель:

И.о. начальника отдела координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области Алистратов Р.Л. тел. 8(47158) 2-19-34

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Администрации

Советского района Курской области

от 29.06.2020 № 510

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области »**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнительпрограммы | Отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области |
| Соисполнительпрограммы | Предприятия и организации, расположенные на территории Советского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию) |
| Участники программы | - предприятия и организации, расположенные на территории Советского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию) |
| Подпрограммыпрограммы |  **подпрограмма HYPERLINK "#bookmark7"1** «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области» |
| Программно-целевыеинструментыпрограммы | Отсутствуют |
| Цели программы |  Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Советского района Курской области. Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Советского района Курской области за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы. |
| Задачи программы | Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Советского района Курской области.Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Советского района Курской области.Реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Советского района Курской области с помощью грантовой поддержки.Создание благоприятных условий для жизни сельского населения Советского района Курской области. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры:\* автомобильных дорог с твердым покрытием. 2. Увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации муниципальной программы устанавливается - 2020-2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетныхассигнованийпрограммы | Общий объем финансирования программы составляет 72 600 000,0 тыс. руб. в том числе по годам:2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 36 600,0 тыс. руб.;2022 год – 36 000,0 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств областного бюджета – 71 148,0 тыс. руб., из них:2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 35 868,0 тыс. руб.;2022 год – 35 280,0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.;2024 год - 0 тыс. руб.;2025 год - 0 тыс. руб.,за счет средств местного бюджета – 1 452,0 тыс. руб., из них:2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 732 000,0 тыс. руб.;2022 год – 720 000,0 тыс. руб.;2023 год – 0 тыс. руб.;2024 год - 0 тыс. руб.;2025 год - 0 тыс. руб. Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования муниципальной программы в установленном порядке.  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период реализации муниципальной программы ожидается: Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры:\* автомобильных дорог с твердым покрытием – 12 145 м. Увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения. |

 **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сельское население проживает в 10 сельских поселениях района, объединяющих, в свою очередь, 118 сельских населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2019 г. количество сельских населенных пунктов без населения составило 4.

Общая площадь сельской территории Советского района составляет 119292 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 91721 га.

Численность сельского населения Советского района по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 11161 человек, в том числе трудоспособного населения – 7118 человек.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Советского района, на 01.01.2019 г. составляет 431,9 тыс. м2 , в том числе:

\* многоквартирные жилые дома – 12,1335 тыс. м2 (2,8%);

 \* индивидуальные жилые дома – 418,8674 тыс. м2 (97,2%).

Обеспеченность жильем в 2018 году составила 38,7 м2 в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2019 года нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 9 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 9 сельских семей), из них: 7 сельских молодых семей и 2 сельские семьи нуждающиеся в улучшение жилищных условий.

Доля ветхого жилья в сельских поселениях составляет – 36,4% (836,0 м2).

На 01.01.2020 г. в сельских поселениях Советского района к системе сетевого газоснабжения подключены 112 из 118 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2020 г. сетевым газом обеспечено 76,1% жилищного фонда сельских поселений Советского района.

По состоянию на 01.01.2020 г. распределительная система водоснабжения сельских поселений Советского района включает в себя 93 водозабора, 84 водопроводных башен, 327,2 км общая протяженность водопроводных сетей. В период 2015-2019 гг. осуществлено строительство локальных водопроводов протяженностью 23,069 км., в сельских поселениях: Александровского сельского совета (1,855 км.), Краснодолинского сельского совета (1,8 км.), Волжанского сельского совета (11,814 км.), Ленинского сельского совета (4,1 км.), Ледовского сельского совета (3,5 км.). На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Советского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Советского района 80-100%. На текущий момент более 50% объектов водоснабжения требует срочной замены. В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значительно возрастает.

В период 2021-2025 гг. планируется:

 - строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции «Подъезд к свеклопункту пос. Кшенский от автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Кшенский - граница Липецкой области» - протяженностью 1 175 м, автомобильной дороги «с. Расховец - д. Сиделевка» – протяженностью 3 370 м.;

- реконструкция автомобильной дороги д. Волжанец – с. Мелехово с 5 до 4 категории протяженностью – 3,6 км..

Только около 62,3% площади жилищного фонда в сельских поселениях Советского района подключены к водопроводным сетям. Еще 32,3% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 5,4% сельского населения Советского района получают воду из колодцев.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов, по состоянию на 01.01.2020 г., организован на территории девяти сельских поселений Советского района.

На территории сельских поселений Советского района Курской области располагается 13 учреждений культуры, построенных еще в 1960-1970 гг., большинство из которых в настоящее время нуждаются в капитальном ремонте.

Отсутствие в бюджетах муниципальных образований в достаточном объеме средств не позволяет органам местного самоуправления в полной мере реализовать предоставленные им полномочия по обеспечению достойного уровня жизни сельского населения.

Решение отмеченных проблем будет осуществляться на районном уровне путем реализации программных мероприятий, направленных на:

 - строительство новых и реконструкцию существующих объектов водоснабжения на территории Советского района;

 - строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Советского района Курской области.

Изложенные в настоящей муниципальной программе социальные проблемы и пути их преодоления соответствуют основным положениям Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р.

Муниципальная программа призвана обеспечить проведение органами местного самоуправления Советского района Курской области последовательной и эффективной политики в области социального развития на территории Советского района Курской области.

Муниципальная программа разработана с учетом Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 « О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030года».

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программным методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов.

**\* Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритетами в сфере обеспечения устойчивого развития сельских территорий Советского района являются:

 \* удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Советского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

 \* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий Советского района;

 \* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Советского района с помощью грантовой поддержки;

 \* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Советского района.

Приоритетные направления деятельности в Советском районе в сфере устойчивого развития сельских территорий Советского района до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»;

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 №118-р «О плане мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года».

Муниципальная программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

Целями Программы являются:

 - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Советского района Курской области;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Советского района Курской области за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.

Программа призвана способствовать реализации следующих задач:

 \* удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Советского района Курской области;

 \* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий Советского района Курской области;

 \* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Советского района Курской области с помощью грантовой поддержки;

 \*создание благоприятных условий для жизни сельского населения Советского района Курской области.

Показателями выполнения Программы являются:

а) ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры:

 - автомобильных дорог с твердым покрытием;

б) увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения;

Ожидаемые результаты Программы:

а) ввод в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры:

 - автомобильных дорог с твердым покрытием – 12 145 км;

б) увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения**.**

Программа реализуется в один этап 2020-2025 годы без деления на этапы.

* **Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

а) ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры:

 \* автомобильных дорог с твердым покрытием.

б) увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения.

Оценка социально-экономической эффективности Программы, так же как и перечень программных мероприятий, сформирована с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленные цели.

Реализация мероприятий приведет к повышению привлекательности сельской местности для жизни населения Советского района, замедлению процесса урбанизации сельского населения.

За весь период реализации Программы планируется ввести в эксплуатацию 12 145 км. автомобильных дорог с твердым покрытием; увеличить количество сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения.

Улучшение качества жизни населения в сельской местности будет стимулировать приток населения в село, в том числе молодых семей и молодых специалистов и, как следствие, развитие предприятий агропромышленного комплекса и создание резерва кадров.

Сведения о показателях программы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

* **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа включает подпрограмму, реализация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

\* Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области».

 Для подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

 В рамках Подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области», будут реализованы следующие основные мероприятия:

* основное мероприятие 1.1 «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов Советского района Курской области, объектам производства и переработки продукции»

Реализация мероприятий муниципальной программы, наряду с положительными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной программы. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

Для достижения цели муниципальной программы предполагается использовать комплекс мер правового регулирования, который приведен в Приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

В процессе реализации муниципальной программы допускается внесение изменений в нормативные правовые акты Советского района Курской области, связанные со сферой её применения, в соответствии с изменениями законодательства, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях, а также с учётом необходимости обеспечения соответствия данных актов с мероприятиями, реализуемыми в сфере социально-экономического развития Советского района Курской области.

 **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)**

В рамках реализации Программы муниципальные услуги не предоставляются.

 **Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Советского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы (если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие поселений Советского района Курской области в рамках их полномочий)**

Поселения Советского района Курской области в разработке и реализации Программы не участвуют.

 **Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

В реализации муниципальной программы участвуют предприятия и организации, расположенные на территории Советского района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию).

 **Обоснование выделения подпрограмм**

В рамках муниципальной программы будет реализована следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области».

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из целей, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Мероприятия Подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области» охватывают полный комплекс проблем по повышению привлекательности для жизни населения сельских населенных пунктов Советского района и развитию агропромышленного комплекса на территории Советского района и их решению.

 **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Программные (прогнозные) объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района «Советский район» Курской области направлены на достижение цели Программы и соответствующих значений целевых индикаторов и показателей.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 72 600,0 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 36 600,0 тыс. руб.;

2022 год – 36 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

 2025 год – 0,0 тыс. руб.

в том числе: за счет средств областного бюджета – 71 148,0 тыс. руб., из них:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 35 868,0 тыс. руб.;

2022 год – 35 280,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс. руб.;

2025 год - 0 тыс. руб.,

за счет средств местного бюджета – 1 452,0 тыс. руб., из них:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 732 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 720 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс. руб.;

2025 год - 0 тыс. руб.

Общий объем финансирования [подпрограммы 1](#bookmark7) составляет 72 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 36 600,0 тыс. руб.;

2022 год – 36 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

 2025 год – 0,0 тыс. руб.

в том числе: за счет средств областного бюджета – 71 148,0 тыс. руб., из них:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 35 868,0 тыс. руб.;

2022 год – 35 280,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс. руб.;

2025 год - 0 тыс. руб.,

за счет средств местного бюджета – 1 452,0 тыс. руб., из них:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 732 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 720 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс. руб.;

2025 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2020-2025 годах рассчитывается исходя из подходов, ежегодно принимаемых при формировании бюджета Советского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период.

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.

Сведения о средствах бюджета Советского района Курской области (в том числе муниципального дорожного фонда), направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №4 к муниципальной программе.

 **Оценка степени влияния дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено.

 **Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий финансовой нестабильности приводит к изменению приоритетов финансирования: первоочередными становятся мероприятия, направленные на сохранение и поддержание в нормативном состоянии существующих объектов;

макроэкономические риски, связанные с изменением конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебаниях цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы, в первую очередь, на федеральном уровне.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

применение вариантного подхода при планировании мероприятий; планирование реализации основных мероприятий муниципальной программы в ограниченных временных рамках - в течение одного финансового года;

периодическая корректировка состава основных мероприятий и показателей (индикаторов) с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы по результатам мониторинга реализации муниципальной программы.

 **Методика оценки эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

 - оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении №1, по формуле:

Сд = 3ф/3п\*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = 3п/3ф\*100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;

 - оценки уровня освоения средств бюджета Советского района Курской области и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях №4 и №5, по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

 - высоким уровнем эффективности;

 - удовлетворительным уровнем эффективности;

 - неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 процентов.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

 \* значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

 \* не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

 \* освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

 \* значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

 \* не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

\* освоено от 95% до 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Для расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы при оценке эффективности ее реализации используются:

данные форм федерального статистического наблюдения Росстата;

данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;

иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности муниципальной программы.

 **ПОДПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**13.1. Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области».**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - муниципальная программа Советского района Кур­ской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области |
| Участники подпрограммы 1 | - Предприятия и организации, расположенные на территории Советского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | - Отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | - Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Советского района Курской области.- Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Советского района Курской области за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы. |
| Задачи подпрограммы 1 |  Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Советского района Курской области. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий Советского района Курской области. Реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Советского района Курской области с помощью грантовой поддержки. Создание благоприятных условий для жизни сельского населения Советского района Курской области. |
| Целевые индикаторы показатели подпрограммы 1 | 1) Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры:- автомобильных дорог с твердым покрытием.2) Увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | - Подпрограмма реализуется в один этап - 2020-2025годы. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | - Финансирование мероприятий подпрограммы 1 предусматривается за счет бюджета муниципального района «Советский район» Курской области. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 72 600,0 тыс. руб. в том числе по годам:2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 36 600,0 тыс. руб.;2022 год – 36 000,0 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств областного бюджета – 71 148,0 тыс. руб., из них:2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 35 868,0 тыс. руб.;2022 год – 35 280,0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.;2024 год - 0 тыс. руб.;2025 год - 0 тыс. руб.,за счет средств местного бюджета – 1 452,0 тыс. руб., из них:2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 732 000,0 тыс. руб.;2022 год – 720 000,0 тыс. руб.;2023 год – 0 тыс. руб.;2024 год - 0 тыс. руб.;2025 год - 0 тыс. руб. Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования муниципальной программы в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы |  Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры:- увеличение количества автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 12 145 м; Увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения. |

**Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сельское население проживает в 10 сельских поселениях района, объединяющих, в свою очередь, 118 сельских населенных пункта. По состоянию на 01.01.2019 количество сельских населенных пунктов без населения составило 4.

Общая площадь сельской территории Советского района составляет 119292 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 91721 га.

Численность сельского населения Советского района по состоянию на 01.01.2019 составляет 11161 человек, в том числе трудоспособного населения – 7118 человек.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Советского района, на 01.01.2019 составляет 431,9 тыс. м2 , в том числе:

- индивидуальные жилые дома – 418867,4 тыс. м2 (97,2%).

- многоквартирные жилые дома – 12133,5,0 тыс. м2 (2,8%);

Обеспеченность жильем в 2018 году составила 38,7 м2 в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2019 года нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 9 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 9 сельских семей), из них: 7 сельских молодых семей и 2 сельские семьи нуждающиеся в улучшение жилищных условий.

 Доля ветхого жилья в сельских поселениях составляет – 36,4% (836,0 м2).

На 01.01.2020 в сельских поселениях Советского района к системе сетевого газоснабжения подключены 112 из 118 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2020 распределительная система водоснабжения сельских поселений Советского района включает в себя 93 водозаборов, 84 водонапорные башни, 327,2 км общая протяженность водопроводных сетей. В период 2015-2019 гг. осуществлено строительство локальных водопроводов протяженностью 23,069 км., в сельских поселениях: Волжанского сельского совета (11,814 км.), Ленинского сельского совета (4,1 км.), Ледовского сельского совета (3,5 км.), Краснодолинского сельского совета (1,8 км.), Александровского сельского совета (1,855 км.). На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Советского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Только около 62,3% площади жилищного фонда в сельских поселениях Советского района подключены к водопроводным сетям. Еще 32,3% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 5,4% сельского населения Советского района получают воду из колодцев.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Советского района 80-100%. На текущий момент более 50% объектов водоснабжения требует срочной замены. В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значительно возрастает.

В период 2021-2025 гг. планируется осуществить:

 - строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции «Подъезд к свеклопункту пос. Кшенский от автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Кшенский - граница Липецкой области» - протяженностью 1 175 м, автомобильной дороги «с. Расховец - д. Сиделевка» – протяженностью 3 370 м.;

- реконструкция автомобильной дороги д. Волжанец – с. Мелехово с 5 до 4 категории протяженностью – 3,6 км..

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован на территории девяти сельских поселений Советского района.

На территории сельских поселений Советского района Курской области располагается 13 учреждений культуры, построенных еще в 1960-1970 гг., большинство из которых в настоящее время нуждаются в капитальном ремонте.

Отсутствие в бюджетах муниципальных образований в достаточном объеме средств не позволяет органам местного самоуправления в полной мере реализовать предоставленные им полномочия по обеспечению достойного уровня жизни сельского населения.

Решение отмеченных проблем будет осуществляться на районном уровне путем реализации программных мероприятий, направленных на:

 \* обеспечение потребности населения в жилых помещениях и благоустроенных сельских населенных пунктах Советского района;

 \* строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог с твердым покрытием на территории Советского района Курской области.

Изложенные в настоящей Подпрограмме 1 социальные проблемы и пути их преодоления соответствуют основным положениям Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р.

Подпрограмма 1 призвана обеспечить проведение органами местного самоуправления Советского района Курской области последовательной и эффективной политики в области социального развития на территории Советского района Курской области.

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программным методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов.

 **Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Приоритетами в сфере обеспечения устойчивого развития сельских территорий Советского района являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Советского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий Советского района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Советского района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Советского района.

Приоритетные направления деятельности в Советском районе в сфере устойчивого развития сельских территорий Советского района до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

 -распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»;

 -распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 118-р «О плане мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года».

Подпрограмма разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

В ходе исполнения Подпрограммы 1 будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

Целями Подпрограммы 1 являются:

 \* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Советского района Курской области;

 \* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Советского района Курской области за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.

Подпрограмма 1 призвана способствовать реализации следующих задач:

 повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий Советского района Курской области;

 реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Советского района Курской области с помощью грантовой поддержки;

 создание благоприятных условий для жизни сельского населения Советского района Курской области.

Показателями выполнения Подпрограммы 1 являются:

а) ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры:

- автомобильных дорог с твердым покрытием;

б) увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 1 :

а) ввод в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры:

- автомобильных дорог с твердым покрытием – 12 145 м;

б) увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения;

Подпрограмма 1 реализуется в один этап 2020-2025 годы без деления на этапы.

 **Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 1.**

Для решения задач Подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области» разработаны следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 1.1 «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов Советского района Курской области, объектам производства и переработки продукции»..

Мероприятия включают в себя софинансирование из бюджета муниципального района «Советский район» Курской области областных и федеральных программ, направленных на социальное развитие сельских территорий.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

 **Информация о реализации инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Советского района Курской области**

 В рамках Подпрограммы 1 предусмотрена реализация инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Советского района Курской области. Информация об указанных проектах представлена в приложении №1 к муниципальной программе.

 **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 1 (при оказании муниципальными учреждениями Советского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

 В рамках Подпрограмм 1 оказание муниципальными учреждениями муниципальных работ (услуг) не предусмотрено.

 **Характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Советского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы 1**

 Органы местного самоуправления поселений Советского района Курской области в разработке и реализации Подпрограмм 1 участия не принимают.

 **Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы 1**

 В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 предполагается участие предприятий и организаций, расположенных на территории Советского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию).

 **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1**

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Советский район» Курской области.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 72 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 36 600,0 тыс. руб.;

2022 год – 36 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

 2025 год – 0,0 тыс. руб.

в том числе: за счет средств областного бюджета – 71 148,0 тыс. руб., из них:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 35 868,0 тыс. руб.;

2022 год – 35 280,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс. руб.;

2025 год - 0 тыс. руб.,

за счет средств местного бюджета – 1 452,0 тыс. руб., из них:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 732 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 720 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс. руб.;

2025 год - 0 тыс. руб.

 Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования Подпрограммы 1 в установленном порядке.

Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 в 2020-2025 годах рассчитываются исходя из подходов, ежегодно принимаемых при формировании бюджета Советского района Курской области на очередной финансовый год и (или) плановый период

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной Подпрограммы 1.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 представлено в приложениях № 4 и № 5 к муниципальной программе.

 **Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управлениями рисками реализации Подпрограммы 1**

Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий финансовой нестабильности приводит к изменению приоритетов финансирования: первоочередными становятся мероприятия, направленные на сохранение и поддержание в нормативном состоянии существующих объектов;

макроэкономические риски, связанные с изменением конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебаниях цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Подпрограммы 1 во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы, в первую очередь, на федеральном уровне.

Достижение показателей Подпрограммы 1 в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации.

Управление рисками при реализации Подпрограммы 1 и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ. Система управления реализацией подпрограммы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками: оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

применение вариантного подхода при планировании мероприятий; планирование реализации основных мероприятий подпрограммы в ограниченных временных рамках - в течение одного финансового года;

периодическая корректировка состава основных мероприятий и показателей (индикаторов) с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы 1 по результатам мониторинга реализации муниципальной программы.

Сведения об индикаторах представлены в приложении № 1 к муниципальной программе Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»

Методика расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»

 - Методика расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» (далее - Методика) определяет подходы и источники получения сведений для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» (далее - Программа).

 - Методика описывает порядок сбора информации и определения значений целевых индикаторов (показателей).

- Методика предполагает работу с отчетными данными, связанными с оценкой успешности выполнения Программы.

 При оценке базовых значений целевых индикаторов (показателей) должны использоваться доступные данные прошлых лет, которые при помощи экспертных оценок могут быть уточнены для получения итоговых значений целевых индикаторов (показателей).

В основном количественные оценки базовых значений (значений показателей на начало реализации Программы) необходимо формировать исходя из двух основных источников информации:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р.

 Таким образом, основные подходы к оценке целевых индикаторов (показателей) в Методике построены на количественных данных, которые для обеспечения достоверности могут уточняться на основании запросов в необходимые структуры, а также данных из открытых источников.

Приложение

к муниципальной программе Советского района Курской области

«Комплексное развитие сельских территорий Советского района

 Курской области»,утвержденной постановлением Администрации

Советского района Курской области № 510 от 29.06.2020

**Обоснование**

**планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы**

**Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий**

**Советского района Курской области»**

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области»:

Основное мероприятие 1.1 «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов Советского района Курской области, объектам производства и переработки продукции». Запланированы расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам Советского района Курской области в соответствии с бюджетом Советского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

Мероприятия включают в себя софинансирование из бюджета Советского района Курской области областных и федеральных программ, направленных на социальное развитие сельских территорий.

Перечень основных мероприятий отражен в приложении №2 к муниципальной программе Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области».

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»

Основными результатами муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» станут:

 \* ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры:

 - автомобильных дорог с твердым покрытием – 12 145 м;

 \* увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения.

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Советского района Курской области**

**«Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателя****(индикатора)** | **Ед.****изм.** | **Определение целевого показателя** | **Временные****характерис­-****тики****целевого****показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю** | **Базовые показатели, используемые в формуле** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных по целевому показателю** |
| 1. | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | км | Исходя из потребности обеспечения сельских населенных пунктов Советского района Курской области подъездными автомобильными дорогами общего пользования местного значения для обеспечения их круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог | Ежегодно | Данные проведенного анализа, сведения поселений Советского района Курской области | - | Данные форм федерального статистического наблюдения Росстата | Отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области |
| 2. | Количество сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения | шт. | На основании показателей пунктов 2, 3, 4. | Ежегодно | Л1+А2+Аэ+А(п) | A(n) - количество населенных пунктов- благополучателей | Данные форм федерального статистического наблюдения Росстата | Отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области |

Приложение №1

к муниципальной программе Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»

(утвержденной постановлением Администрации Советского района Курской области № 510 от 29.06.2020

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измере-ния | Значение показателей |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» |
| 1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 1,175 | 3,6 | 3, 37 | 2 | 2 |
| 2 |  Увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения. | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области». |
| 1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 1,175 | 3,6 | 3, 37 | 2 | 2 |
| 1.1 | Автомобильная дорога «Подъезд к свеклопункту пос. Кшенский от автомобильной дороги «Курск — Борисоглебск» — Кшенский - граница Липецкой области»  | км | 0 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Реконструкция автомобильной дороги д. Волжанец – с. Мелехово с 5 до 4 категории протяженностью – 3,6 км.. | км | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Автомобильная дорога «с. Расховец - д. Сиделевка»  | км | 0 | 0 | 0 | 3,37 | 0 | 0 |
| 2 |  Увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения. | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение №2

к муниципальной программе Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»

(утвержденной постановлением Администрации Советского района Курской области № 510 от 29.06.2020.)

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы Советского района Курской области**

**«Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| началареализации | окончанияреализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области».** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов Советского района Курской области, объектам производства и переработки продукции» | Отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области | 2020 год | 2025год | Строительство (реконструкция) 12 145 мавтомобильных дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам и объектам агропромышленного комплекса | Не обеспечение сельского населения комфортными условиями для жизни | Реализация данного основного мероприятия связана с показателями: «Ввод в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры:- автомобильных дорог с твердым покрытием» и «Увеличение количества сельских населенных пунктов, привлекательных для жизни населения» |

Приложение №3

к муниципальной программе Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»

(утвержденной постановлением Администрации Советского района Курской области № 510 от 29.06.2020)

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Советского района Курской «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области».** |
| Основное мероприятие 1.1«Проектирование (в том числе изготовление ПСД) и строительство (реконструкция) автомобильных дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам Советского района Курской области» |
| 1. | Постановление Администрации Советского района Курской области | Об утверждении муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» | Отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области | 2020-2025годы |

Приложение №4

 к муниципальной программе Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»

(утвержденной постановлением Администрации Советского района Курской области № 510 от 29.06.2020)

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» за счет средств бюджета Советского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Муниципальная программа Советского района Курской области** | **«Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области »** | **Всего по программе** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области** | **001** | **04 09** | **16 1 00 00000** | X | **0,0** | **732 000,0** | **720 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **001** | **05 02** | **16 1 00 00000** | X | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | **«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области».** | **Всего по подпрограмме 1** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области** | **001** | **04 09** | **16 1 00 00000** | X | **0,0** | **732 000,0** | **720 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **001** | **05 02** | **16 1 00 00000** | X | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1 | «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов Советского района Курской области, объектам производства и переработки продукции» | **Всего по мероприятию 1.2** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0,0** | **732 000,0** | **720 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| отдел координации проектной деятельности и инвестиций Администрации Советского района Курской области | 001 | 04 09 | **16 1 03 L5670** | 400 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 001 | 04 09 | **16 1 03 L5670** | 400 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 001 | 04 09 | **16 1 03 С1423** | 400 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 001 | 04 09 | **16 1 03 L0180** | 400 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 001 | 04 09 | **16 1 03 L5670** | 400 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Приложение №5

к муниципальной программе Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»

(утвержденной постановлением Администрации Советского района Курской области № 510 от 29.06.2020)

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Советского района Курской области, бюджетов поселений Советского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Советского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа Советского района Курской области | «Комплексное развитие сельских территорий Советского района Курской области» | всего | 0,0 | 36 600 000,0 | 36 000 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 35 868 000,00 | 35 280 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Советского района Курской области | 0,0 | 732 000,0 | 720 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений Советского района Курской области | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Советского района Курской области». | всего | 0,0 | 36 600 000,0 | 36 000 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 35 868 000,00 | 35 280 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Советского района Курской области | 0,0 | 732 000,0 | 720 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений Советского района Курской области | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |