Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений в Советском районе  Курской области»

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе

Курской области»

| Ответственный исполнитель программы | - | Администрация Советского района Курской области (административная комиссия Советского района Курской области) |
| --- | --- | --- |
| Участники программы | - | Управление образования Администрации Советского района Курской области; отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Советского района Курской области; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области; отделение МВД России по Советскому району (по согласованию); миграционный пункт отделения МВД России по Советскому району (далее – МП Отд МВД России по Советскому району) (по согласованию); областное бюджетное учреждения здравоохранения «Советская центральная районная больница» (далее – ОБУЗ «Советская ЦРБ») (по согласованию); антитеррористическая комиссия Советского района Курской области; антинаркотическая комиссия Советского района Курской области; областное казенное учреждение «Центр занятости населения Советского района» (далее – ОКУ «ЦЗН Советского района») (по согласованию); районная газета «Нива» (по согласованию); областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания» (далее - ОБУСО «КЦСОН Советского района») (по согласованию); народная дружина Советского района Курской области (по согласованию); общественные советы профилактики правонарушений Советского района Курской области (по согласованию); органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского района Курской области (по согласованию); органы местного образования Советского района Курской области (по согласованию) |
| Участники программы Подпрограммы программы |  | Подпрограмма № 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» Подпрограмма № 2. «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |
| Цели программы | - | основными целями Программы являются: обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Советского района Курской области; совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Советского района Курской области; устранение причин и условий, порождающих коррупцию; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности; совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; повышение доверия общества к правоохранительным органам. |
|  |  | Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач: повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Советского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции; активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности; предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности; профилактика коррупции в органах местного самоуправления Советского района Курской области, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы; совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией; формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков; профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей; содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам. |
| Этапы и сроки реализации программы | - | 2015-2024 годы, в том числе: 1 этап – 2015-2021 годы; 2 этап – 2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств бюджета муниципального района «Советского район» Курской области, областного бюджета. Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы, за весь период предлагается установить в размере 4865,86506 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году 437,18609 тыс. рублей, в 2016 году 435,11971 тыс. рублей, в 2017году 431,96744 тыс. рублей, в 2018 году 489,68990 тыс. рублей, в 2019 году 492,45951 тыс.рублей, в 2020 году 585,01841 тыс.рублей, в 2021 году498,606 тыс.рублей, в 2022 году 498,606 тыс.рублей, в 2023 году 498,606 тыс.руб., в 2024 году 498,606 тыс.руб. В том числе за счет средств областного бюджета всего: 2845,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году 237,0 тыс. рублей, в 2016 году 237,0 тыс. рублей, в 2017году 254,1 тыс. рублей, в 2018 году 292,2 тыс. рублей, в 2019 году 296,0 тыс.рублей, в 2020 году 305,800 тыс.рублей, в 2021 году 305,800 тыс.рублей, в 2022 году305,800 тыс.рублей, в 2023 году 305,800 тыс.руб., в 2024 году 305,800 тыс.руб. Из бюджета муниципального района «Советский района» Курской области всего : 2020,56506 тыс. руб.; в том числе по годам: в 2015 году 200,18609 тыс. рублей, в 2016 году 198,11971 тыс. рублей, в 2017году 177,86744 тыс. рублей, в 2018 году 197,4899 тыс. рублей, в 2019 году 196,45951 тыс.рублей, в 2020 году 279,21841 тыс.рублей, в 2021 году 192,806 тыс.рублей, в 2022 году 192,806 тыс.рублей, в 2023 году 192,806 тыс.руб., в 2024 году 192,806 тыс.руб. Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области». Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы, за весь период предлагается установить в размере 3654,10868 тыс. рублей; В том числе за счет средств областного бюджета всего: 2845,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году 237,0 тыс. рублей, в 2016 году 237,0 тыс. рублей, в 2017году 254,1 тыс. рублей, в 2018 году 292,2 тыс. рублей, в 2019 году 296,0 тыс.рублей, в 2020 году 305,800 тыс.рублей, в 2021 году 305,800 тыс.рублей, в 2022 году 305,800 тыс.рублей, в 2023 году 305,800 тыс.руб., в 2024 году 305,800 тыс.руб. Из бюджета муниципального района «Советский района» Курской области всего: 808,80868 тыс. руб.; в том числе по годам: в 2015 году 99,26203 тыс. рублей, в 2016 году 103,13771 тыс. рублей, в 2017году 65,91712 тыс. рублей, в 2018 году 72,98990 тыс. рублей, в 2019 году 72,05951 тыс.рублей, в 2020 году 124,21841 тыс.рублей, в 2021 году 67,806 тыс.рублей, в 2022 году 67,806 тыс.рублей, в 2023 году 67,806 тыс.руб., в 2024 году 67,806 тыс.руб. Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области » муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области». Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы, за весь период предлагается установить в размер 1211,75638 тыс. рублей; Из бюджета муниципального района «Советский района» Курской области всего: 1211,75638 тыс. руб.; в том числе по годам: в 2015 году 100,92406 тыс. рублей, в 2016 году 94,982 тыс. рублей, в 2017году 111,95032 тыс. рублей, в 2018 году 124,5 тыс. рублей, в 2019 году 124,4 тыс.рублей, в 2020 году 155,0 тыс.рублей, в 2021 году 125,0 тыс.рублей, в 2022 году 125,0 тыс.рублей, в 2023 году 125,0 тыс.руб., в 2024 году 125,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры региона; способствовать развитию принципов толерантности у населения области, сохранению стабильности в сфере межэтнических и тесно связанных с ними межконфессиональных отношении; стабилизировать наркоситуацию; развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан; снизить уровень рецидивной преступности; увеличить число трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы; создать необходимые условия для обеспечения полезной занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы; уменьшить количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества; увеличить количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которым оказана социальная помощь. Показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются: увеличение количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности; снижение количества лиц, совершивших преступления в составе организованных преступных групп, уголовные дела по которым направлены в суд; снижение соотношения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений; увеличение доли подростков, проживающих на территории Советского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по профилактике наркомании от общей численности подростков, проживающих на территории Советского района Курской области; увеличение количества консультаций с подростками от 14 до 18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области; увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района; увеличение доли обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества проведенных мероприятий); снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, уголовные дела, в отношении которых направлены в суд; снижение соотношения числа правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений; увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи; увеличение количества публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы,  основные

проблемы в указанной сфере и прогноз их развития

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советском   районе Курской области» (далее - Программа) ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы федеральных органов, областных органов исполнительной власти и органов власти местного самоуправления Советского района по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений.

Комплекс целей и задач, распределение прогнозного предельного объема финансирования Программы сформированы с учетом результатов реализации районной целевой программы «Районная целевая программа   «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Советском  районе Курской области на 2012 - 2014 годы»,  предварительные итоги, которых показали, что задачи, поставленные при их утверждении, в целом достигаются.

Комплекс принимаемых профилактических мер, предусмотренных вышеуказанной районной целевой программой, в 2016 году  позволил добиться сокращения количества преступлений, совершенных  несовершеннолетними. Это свидетельствует о стабильном улучшении ситуации с преступностью в Советском   районе Курской области,  что обусловлено, в том числе и повышением качества профилактической работы.

Вместе с тем,  по сравнению с  итогами 2015 (51 преступление) , 2016 (68 преступления) годов количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления, увеличилось. Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем.

Оценивая оперативную обстановку, можно предположить рост преступлений, совершенных ранее их совершавшими лицами, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

В этих условиях потребуется усиление взаимодействия правоохранительных органов с органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления района,  использование в профилактике преступлений и иных правонарушений возможностей общественных организаций и населения, средств массовой информации.

Возможности для реализации системы мер по борьбе с преступностью и организации профилактической работы по ее предупреждению в районе имеются. Развиваются межведомственное взаимодействие по борьбе с преступностью. Вместе с тем требуется совершенствование комплексного подхода и координации действий в этом направлении.

Терроризм и экстремизм в современных условиях стали основными источниками угроз для населения нашей страны, в том числе и для жителей Советского  района Курской области.

В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими опасными социальными явлениями является важным звеном в системе мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России.

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям удается в значительной степени не допускать актов терроризма на территории района. Однако в настоящее время уровень террористической опасности остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов местного самоуправления, а также активного участия общественных, религиозных объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур. Вместе с тем материально-техническое обеспечение антитеррористической деятельности на многих из объектов учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно недостаточно.

Государством уделяется большое внимание мерам по усилению борьбы с преступностью и предупреждению рецидива, поэтому проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, приобретает особую значимость.

За время отбывания наказания осужденные утрачивают социально-полезные связи, не готовы решать проблемы в изменившемся обществе. Для социализации человека в общество, а также в целях предупреждения рецидива преступности важно оказать поддержку лицу, освободившемуся из мест лишения свободы, в виде психологической, юридической, медицинской, материальной и иной помощи, необходимой для его полноправного участия в жизни общества.

К отрицательным факторам, толкающим осужденных к совершению повторных преступлений, относятся: отсутствие работы и соответствующих документов для трудоустройства, незанятость трудом либо учебой, психологические проблемы, разногласия с семьей, обществом, отсутствие места жительства, алкогольная и наркотическая зависимости и т.п.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный профессиональный уровень, низкую мотивацию к труду, неудовлетворительное состояние здоровья, склонность к неадекватному поведению и нарушению трудовой дисциплины. Поэтому они менее востребованы работодателями, чаще подвержены риску увольнения и дискриминации при приеме на работу.

Определенная часть граждан, освободившихся из мест лишения свободы, не имеет постоянного места жительства и нуждается в социальной реабилитации в специализированных учреждениях, основывающейся на специальных методиках и подходах. Отсутствие жилья, средств к существованию вынуждают их, находясь на свободе, заниматься бродяжничеством, попрошайничеством, толкают на совершение новых преступлений.

Нерешенность проблем указанной категории граждан негативно влияет на состояние криминогенной и эпидемиологической ситуаций на территории района.

Социальная адаптация этих граждан, которые являются жителями Советского района Курской области, невозможна без оказания им соответствующей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, общественных организаций. Прежде всего, необходимо, чтобы осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни.

Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий  органов местного самоуправления района, органов исполнительной власти Курской области, правоохранительных органов и общественных организаций в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения ее уровня, а также устранение факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку.

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных криминологических тенденций на территории Советского района Курской области, на прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, в том числе на основе применения ранее действовавших на территории района аналогичных программных документов.

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки органов местного самоуправления района, органов  муниципальной власти  Советского  района Курской области, объединения усилий правоохранительных органов, различных ведомств.

Программа подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления района Советского  района Курской области. В ее содержание включены положения, требующие межведомственного взаимодействия. Предполагается, что мероприятия внутриведомственного характера будут отражены в соответствующих планах отдельных правоохранительных органов и органов местного самоуправления района.

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры района, будет способствовать развитию принципов толерантности у населения района, сохранению стабильности в сфере межэтнических и тесно связанных с ними межконфессиональных отношений, стабилизирует наркоситуацию, а также позволит развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан. Будет способствовать повышению эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике рецидивной преступности.

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение общественной безопасности  граждан на территории Советского района Курской области;

совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Советского  района Курской области;

устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства;

повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Советского  района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции;

активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений,  вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию, противодействие организованной преступности;

профилактика коррупции в органах местного  самоуправления Советского  района Курской области, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителе наркотиков;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей;

содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы в целом и за период реализации Программы по годам представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной Программы

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий  следующих основных направлений:

организация и проведение совещания-семинара по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.) и их взаимодействия с другими субъектами профилактики преступлений и иных правонарушений с предоставлением методических  материалов;

проведение среди молодежи антинаркотических профилактических акций;

реализация молодежного проекта «Возвращение в общество» (интеграция в систему общественных отношений различных категорий молодых людей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию);

создание и обеспечение функционирования детско-юношеских клубов физической подготовки   на базе спортивных сооружений образовательных учреждений;

организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

Перечень мероприятий, объемы, источники финансирования и направления расходов на реализацию мероприятий Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

IV.  Информация по ресурсному  обеспечению за счёт средств бюджета муниципального района «Советский  район» Курской области и областного бюджета  Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств  бюджета муниципального района и областного бюджета.

Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы  за весь период  предлагается установить в размере 4865,86506   тыс. рублей,  в том числе по годам:

в 2015 году 437,18609  тыс. рублей,

в 2016 году  435,11971 тыс. рублей,

в 2017 году 431,96744  тыс. рублей,

в 2018 году 489,68990 тыс. рублей,

в 2019 году  492,45951  тыс.рублей,

в 2020 году 585,01841  тыс.рублей,

в 2021 году  498,606   тыс.рублей,

в 2022 году  498,606  тыс.рублей,

в 2023 году 498,606   тыс.руб.,

в 2024 году 498,606   тыс.руб.

В том числе за счет средств областного бюджета всего: 2845,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2015 году 237,0   тыс. рублей,

в 2016 году 237,0   тыс. рублей,

в 2017году 254,1   тыс. рублей,

в 2018 году 292,2   тыс. рублей,

в 2019 году  296,0  тыс.рублей,

в 2020 году 305,800 тыс.рублей,

в 2021 году 305,800  тыс.рублей ,

в 2022 году 305,800 тыс.рублей,

в 2023 году 305,800 тыс.руб.,

в 2024 году 305,800  тыс.руб.

Из бюджета муниципального района «Советский района» Курской области всего : 2020,56506 тыс. руб.;

в том числе по годам:

в 2015 году 200,18609 тыс. рублей,

в 2016 году 198,11971  тыс. рублей,

в 2017году 177,86732   тыс. рублей,

в 2018 году 197,4899  тыс. рублей,

в 2019 году  196,45951  тыс.рублей,

в 2020 году 279,21841  тыс.рублей,

в 2021 году192,806     тыс.рублей,

в 2022 году 192,806    тыс.рублей,

в 2023 году192,806    тыс.руб.,

в 2024 году192,806    тыс.руб.

Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области ».

Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы, за весь период предлагается установить в размере 3654,10868 тыс. рублей;

В том числе за счет средств областного бюджета всего: 2845,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2015 году 237,0   тыс. рублей,

в 2016 году 237,0   тыс. рублей,

в 2017году 254,1    тыс. рублей,

в 2018 году 292,2   тыс. рублей,

в 2019 году  296,0    тыс.рублей,

в 2020 году 305,800    тыс.рублей,

в 2021 году  305,800   тыс.рублей ,

в 2022 году305,800    тыс.рублей,

в 2023 году  305,800    тыс.руб.,

в 2024 году305,800      тыс.руб.

Из бюджета муниципального района «Советский района» Курской области всего : 808,80868 тыс. руб.;

в том числе по годам:

в 2015 году 99,26203  тыс. рублей,

в 2016 году 103,13771 тыс. рублей,

в 2017году 65,91712   тыс. рублей,

в 2018 году 72,98990    тыс. рублей,

в 2019 году  72,05951   тыс.рублей,

в 2020 году 124,21841  тыс.рублей,

в 2021 году67,806    тыс.рублей,

в 2022 году  67,806  тыс.рублей,

в 2023 году 67,806   тыс.руб.,

в 2024 году 67,806   тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области».

Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы, за весь период предлагается установить в размере 1211,75638    тыс. рублей;

Из бюджета муниципального района «Советский района» Курской области всего : 1211,75638  тыс. руб.;

в том числе по годам:

в 2015 году  100,92406  тыс. рублей,

в 2016 году 94,982  тыс. рублей,

в 2017году 111,95032  тыс. рублей,

в 2018 году 124,5 тыс. рублей,

в 2019 году  124,4   тыс.рублей,

в 2020 году 155,0   тыс.рублей,

в 2021 году 125,0   тыс.рублей,

в 2022 году  125,0  тыс.рублей,

в 2023 году  125,0  тыс.руб.,

в 2024 году 125,0 тыс.руб.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования - корректироваться с учетом утвержденных расходов  бюджета муниципального района «Советский район» Курской области и областного бюджета.

Ресурсное обеспечение по основным мероприятиям  и по годам реализации представлено в приложении № 3.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации Программы  муниципальные услуги не оказываются.

VI. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы в реализации муниципальной программы.

В  реализации Программы  принимают участие:

-Управление  образования  Администрации Советского  района Курской области;

-Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Советского  района Курской области;

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Советского района Курской области;

-Отделение  МВД России по Советскому району;

-МП Отд МВД России по Советскому району;

- ОБУЗ «Советская ЦРБ»;

-Антитеррористическая комиссия Советского района Курской области;

-Антинаркотическая комиссия Советского района Курской области;

-Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Советского района» (далее – ОКУ «ЦЗН Советского района»);

-Районная газета «Нива»;

Областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания» (далее - ОБУСО «КЦСОН Советского района»);

- Народная дружина  Советского района Курской области;

-Общественные советы профилактики правонарушений Советского района Курской области ;

-Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского района Курской области ;

-Органы местного образования Советского района Курской области.

VII. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры района;

способствовать развитию принципов толерантности у населения области, сохранению стабильности в сфере межэтнических и тесно связанных с ними межконфессиональных отношении;

стабилизировать наркоситуацию;

развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан;

снизить уровень рецидивной преступности;

увеличить число трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

создать необходимые условия для обеспечения полезной занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

уменьшить количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества;

увеличить количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которым оказана социальная помощь.

Показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:

увеличение количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности;

снижение количества лиц, совершивших преступления в составе организованных преступных групп, уголовные дела по которым направлены в суд;

увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи;

снижение количества выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности;

снижение соотношения числа правонарушений, совершенных на улицах и  в других общественных местах, с общим числом преступлении;

снижение соотношения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений;

увеличение доли молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи;

снижение соотношения числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных  расследованием преступлений;

увеличение доли подростков, проживающих на территории  Советского  района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории  Советского  района Курской области;

снижение показателя заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков (число больных  впервые в жизни с  установленным диагнозом);

развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителе наркотиков;

увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения области;

увеличение доли обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества проведенных мероприятий);

снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, уголовные дела, в отношении которых направлены в суд;

снижение соотношения числа правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений;

увеличение доли лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальные услуги, в общем количестве нуждающихся лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью;

увеличение доли трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общем количестве обратившихся в центры занятости населения;

увеличение количества публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности.

VIII. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями  Советского района

Муниципальные образования принимают участие в мероприятиях Программы, указанных в приложении № 2.

IX. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

При реализации Программы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных  результатов в случае сокращения объёмов бюджетного финансирования.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ  1

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | - |  | Администрация Советского района Курской области; КДН и ЗП |
| --- | --- | --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 Цели и задачи Подпрограммы 1 | - |  | Администрация Курской области; Комитет социального обеспечения Курской области; Администрация Советского района; ОКУ «ЦЗН Советского района»; отделение МВД России по Советскому району; Управление образования Администрации Советского района; муниципальные образования Советского района; КДН и ЗП Советского района основными целями Подпрограммы являются: - продолжить деятельность КДН и ЗП |
| Этапы и сроки реализации | - |  | 2015 - 2024 годы , в том числе: 1 этап – 2015-2021 годы; 2 этап-2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | - | финансирование подпрограммных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального района «Советского района» Курской области в сумме 3654,10868 тыс.руб.; в том числе за счет средств областного бюджета всего 2845,3 тыс.руб., в том числе по годам: в 2015 году – 237,0 тыс. руб., в 2016 году – 237,0 тыс. руб., в 2017 году – 254,1 тыс. руб., в 2018 году – 292,2 тыс. руб., в 2019 году – 296,0 тыс. руб., в 2020 году – 305,800 тыс. рублей, в 2021 году – 305,800 тыс. рублей, в 2022 году – 305,800 тыс.рублей, в 2023 году – 305,800 тыс.руб., в 2024 году – 305,800 тыс.руб. из бюджета муниципального района «Советского района» Курской области всего:808,80868 тыс.рублей.; в том числе по годам: в 2015 году – 99,26203тыс. руб., в 2016 году –103,13771 тыс. руб., в 2017 году – 65,91712 тыс. руб., в 2018 году – 72,98990 тыс. руб., в 2019 году – 72,05951 тыс. руб., в 2020 году – 124,21841 тыс. рублей, в 2021 году – 67,806 тыс. рублей, в 2022 году - 67,806 тыс.рублей, в 2023 году- 67,806 тыс.руб., в 2024 году – 67,806 тыс.рублей. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | - | реализация мероприятий Подпрограммы позволит: - обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, взрослого населения; - стабилизировать наркоситуацию в подростковой среде за счет проведения профилактических мероприятий, культурно-массовых и спортивных мероприятий антинаркотической направленности; - снизить уровень рецидивной преступности; -уменьшить количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества; - увеличить количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которым оказана социальная помощь; -уменьшить количество административных правонарушений; - увеличить число лекций и бесед среди учащихся общеобразовательных учреждений на 25 единиц; - увеличить число публикаций в СМИ о деятельности комиссии по вопросам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 10 единиц. |  |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" ориентирована на дальнейшую активизацию деятельности КДН и ЗП Советского района.

Анализ состояния подростковой преступности на территории Советского района за 12 месяцев 2016 года свидетельствует о ее снижении  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с   3 до 2, на 33,3 %.   Подростки, совершившие преступления состоят на различных видах учета, с ними  проводится профилактическая работа с целью недопущения совершения  повторных преступлений.

В целях раннего выявления несовершеннолетних потребителей алкоголя и наркотических средств, профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, комиссией совместно с органами и учреждениями системы профилактики проводятся вечерние рейды в места массового отдыха и возможного пребывания несовершеннолетних. В 2016 году проведено 49  таких рейдов, в 2015 – 56.

В летний период 2016 года из числа детей, находящихся в социально опасном положении, и проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, временно трудоустроено 3 подростка, 3 детей и подростков оздоровлено в загородных лагерях, 2- в лагерях дневного пребывания, другими формами труда и отдыха было занято 24 ребенка.

Досуговой занятостью были охвачены 8 подучетных несовершеннолетних (80  %).

В 2016  году снизилось  количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП – с 12 человек в 2015 году до 10 – в 2016 г. ( -16,6 %).

Одной из причин противоправного поведения подростков является семейное неблагополучие.

Число «неблагополучных семей» в 2016 снизилось году на 10 % (с 20 в 2015 г.  до 18 — в 2016).

Комиссией совместно с органами и учреждениями системы профилактики проведен 121  рейд по обследованию семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетних, посещено 128 семей.

Одним из направлений деятельности комиссии является правоприменительная практика. Оценивая ситуацию, связанную с административными правонарушениями, совершаемыми несовершеннолетними, можно сделать вывод, что их число имеет тенденцию к росту. В 2016 году к административной ответственности привлечено на 24,4 % больше подростков (2015 - 68, 2016 – 90).

Ежегодно в  апреле и сентябре комиссией совместно с органами и учреждениями системы профилактики на территории района проводилась акция по выявлению детей, нуждающихся в защите государства; в период с мая по  сентябрь - межведомственная профилактическая операция «Подросток».

Основными задачами, являющимися приоритетными в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района, являются следующие:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Для решения данных задач в 2015 и 2016 годах  разрабатывался и утвержден годовой план работы КДН и ЗП и межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав.

Выполнение Подпрограммы позволит комплексно решить проблемы, стоящие перед комиссией КДН и ЗП Советского района.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ  2

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | - |  | Администрация Советского района Курской области |
| --- | --- | --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 Цели и задачи Подпрограммы 2 | - |  | Управление образования Администрации Советского района Курской области; отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Советского района Курской области; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области; отделение МВД России по Советскому району (по согласованию); миграционный пункт отделения МВД России по Советскому району (далее – МП Отд МВД России по Советскому району) (по согласованию); областное бюджетное учреждения здравоохранения «Советская центральная районная больница» (далее – ОБУЗ «Советская ЦРБ») (по согласованию); антитеррористическая комиссия Советского района Курской области; антинаркотическая комиссия Советского района Курской области; областное казенное учреждение «Центр занятости населения Советского района» (далее – ОКУ «ЦЗН Советского района») (по согласованию); районная газета «Нива» (по согласованию); областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания» (далее- ОБУСО «КЦСОН Советского района») (по согласованию) народная дружина Советского района Курской области (по согласованию); общественные советы профилактики правонарушений Советского района Курской области (по согласованию); органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского района Курской области (по согласованию); органы местного образования Советского района Курской области (по согласованию) основными целями Подпрограммы являются: - обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области; - совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Советского района Курской области; - устранение причин и условий, порождающих коррупцию; - повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности; - совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; -повышение доверия общества к правоохранительным органам. -повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Советского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции; - активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Администрации Советского района Курской области в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности; - предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности; - профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; - оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; - совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией; - развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителе наркотиков; - формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; - профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы - реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей; - содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы; - формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам. |
| Этапы и сроки реализации | - |  | 2015 - 2024 годы, в том числе: 1 этап – 2015-2021 годы; 2 этап-2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | - | финансирование подпрограммных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств бюджета муниципального района «Советского района» Курской области всего: 1211,75638 тыс.рублей.; в том числе по годам: в 2015 году – 100,92406тыс. руб., в 2016 году – 94,982 тыс. руб., в 2017 году – 111, 95032 тыс. руб., в 2018 году – 124,5 тыс. руб., в 2019 году – 124,4 тыс. руб., в 2020 году – 155,0 тыс. рублей, в 2021 году – 125,0 тыс. рублей, в 2022 году - 125,0 тыс.рублей, в 2023 году - 125,0 тыс.руб., в 2024 году – 125,0 тыс.руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 | - | реализация мероприятий Подпрограммы позволит: обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры региона; способствовать развитию принципов толерантности у населения области, сохранению стабильности в сфере межэтнических и тесно связанных с ними межконфессиональных отношении; стабилизировать наркоситуацию; развивать комплексную систему поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков; развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан; снизить уровень рецидивной преступности; увеличить число трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы; создать необходимые условия для обеспечения полезной занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы; увеличить количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которым оказана социальная помощь |  |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 2

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области » муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском   районе Курской области»  ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы федеральных органов, областных органов исполнительной власти и органов власти местного самоуправления Советского района по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений.

Комплекс целей и задач, распределение прогнозного предельного объема финансирования Подпрограммы сформированы с учетом результатов реализации районной целевой программы «Районная целевая программа   «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Советском  районе Курской области на 2012 - 2014 годы»,  предварительные итоги, которых показали, что задачи, поставленные при их утверждении, в целом достигаются.

Комплекс принимаемых профилактических мер, предусмотренных вышеуказанной районной целевой программой, в 2016 году  позволил добиться сокращения количества преступлений, совершенных  несовершеннолетними. Это свидетельствует о стабильном улучшении ситуации с преступностью в Советском   районе Курской области,  что обусловлено, в том числе и повышением качества профилактической работы.

Оценивая оперативную обстановку, можно предположить рост преступлений, совершенных ранее их совершавшими лицами, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

В этих условиях потребуется усиление взаимодействия правоохранительных органов с органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления района,  использование в профилактике преступлений и иных правонарушений возможностей общественных организаций и населения, средств массовой информации.

Возможности для реализации системы мер по борьбе с преступностью и организации профилактической работы по ее предупреждению в районе имеются. Развиваются межведомственное взаимодействие по борьбе с преступностью. Вместе с тем требуется совершенствование комплексного подхода и координации действий в этом направлении.

Терроризм и экстремизм в современных условиях стали основными источниками угроз для населения нашей страны, в том числе и для жителей Советского  района Курской области.

В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими опасными социальными явлениями является важным звеном в системе мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России.

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям удается в значительной степени не допускать актов терроризма на территории района. Однако в настоящее время уровень террористической опасности остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов местного самоуправления, а также активного участия общественных, религиозных объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур. Вместе с тем материально-техническое обеспечение антитеррористической деятельности на многих из объектов учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно недостаточно.

Государством уделяется большое внимание мерам по усилению борьбы с преступностью и предупреждению рецидива, поэтому проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, приобретает особую значимость.

За время отбывания наказания осужденные утрачивают социально-полезные связи, не готовы решать проблемы в изменившемся обществе. Для социализации человека в общество, а также в целях предупреждения рецидива преступности важно оказать поддержку лицу, освободившемуся из мест лишения свободы, в виде психологической, юридической, медицинской, материальной и иной помощи, необходимой для его полноправного участия в жизни общества.

К отрицательным факторам, толкающим осужденных к совершению повторных преступлений, относятся: отсутствие работы и соответствующих документов для трудоустройства, незанятость трудом либо учебой, психологические проблемы, разногласия с семьей, обществом, отсутствие места жительства, алкогольная и наркотическая зависимости и т.п.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный профессиональный уровень, низкую мотивацию к труду, неудовлетворительное состояние здоровья, склонность к неадекватному поведению и нарушению трудовой дисциплины. Поэтому они менее востребованы работодателями, чаще подвержены риску увольнения и дискриминации при приеме на работу.

Определенная часть граждан, освободившихся из мест лишения свободы, не имеет постоянного места жительства и нуждается в социальной реабилитации в специализированных учреждениях, основывающейся на специальных методиках и подходах. Отсутствие жилья, средств к существованию вынуждают их, находясь на свободе, заниматься бродяжничеством, попрошайничеством, толкают на совершение новых преступлений.

Нерешенность проблем указанной категории граждан негативно влияет на состояние криминогенной и эпидемиологической ситуаций на территории района.

Социальная адаптация этих граждан, которые являются жителями Советского района Курской области, невозможна без оказания им соответствующей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, общественных организаций. Прежде всего, необходимо, чтобы осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни.

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью интеграции усилий  органов местного самоуправления района, органов исполнительной власти Курской области, правоохранительных органов и общественных организаций в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения ее уровня, а также устранение факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку.

Предусмотренные Подпрограммой  меры основаны на изучении главных криминологических тенденций на территории Советского района Курской области, на прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, в том числе на основе применения ранее действовавших на территории района аналогичных программных документов.

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки органов местного самоуправления района, органов  муниципальной власти  Советского  района Курской области, объединения усилий правоохранительных органов, различных ведомств.

Подпрограмма подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления района Советского  района Курской области. В ее содержание включены положения, требующие межведомственного взаимодействия. Предполагается, что мероприятия внутриведомственного характера будут отражены в соответствующих планах отдельных правоохранительных органов и органов местного самоуправления района.

Реализация Подпрограммы  позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры района, будет способствовать развитию принципов толерантности у населения района, сохранению стабильности в сфере межэтнических и тесно связанных с ними межконфессиональных отношений, стабилизирует наркоситуацию, а также позволит развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан. Будет способствовать повышению эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике рецидивной преступности.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Профилактика

правонарушений в Советском  районе Курской

области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском  районе

Курской области»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолет-ними или при их участии | в абс. цифрах | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2. | Оказание консультативной помощи подросткам 14-18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области | в абс. цифрах | 50 | 55 | 56 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество преступлений | в абс. цифрах | 187 | 188 | 187 | 186 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
| 2 | Количество преступлений по ст.112, 115, 116 УК РФ (мошеннические действия) | в абс. цифрах | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 3 | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности | в абс. цифрах | 135 | 136 | 137 | 138 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 |
| 4 | Доля подростков, проживающих на территории Советского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по профилактике наркомании от общей численности подростков, проживающих на территории района | проценты | 40 | 43 | 45 | 49 | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 5 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | проценты | 31,8 | 32 | 32,1 | 33 | 45 | 45,5 | 50 | 50,2 | 50,4 | 50,5 |
| 6 | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности | проценты | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90,5 | 91 |
| 7 | Количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми | в абс. цифрах | 51 | 51 | 50 | 49 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
| 8 | Количество правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекающихся к уголовной ответственности | в абс. цифрах | 99 | 99 | 98 | 95 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| 9 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи | проценты | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,5 | 5 |
| 10 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности | в абс. цифрах | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений в Советском

районе Курской области»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района | 2015-2024 | Комитет социального обеспечения Курской области, Администрация Советского района Курской области | Областной бюджет | 2845,3 | 237,0 |  |  |  | 237,0 |  |  |  | 254,1 |  |  |  |  | 292,2 |  |  |  |  | 296,0 |  |  |  | 305,800 |  |  |  | 305,800 |  |  | 305,800 |  |  | 305,800 |  |  |  | 305,800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 808,80868 | 99,26203 |  |  |  | 103,13771 |  |  |  | 65,91712 |  |  |  |  | 72,98990 |  |  |  |  | 72,05951 |  |  |  | 124,21841 |  |  |  | 67,806 |  |  | 67,806 |  |  | 67,806 |  |  |  | 67,806 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение на территории Советского района Курской области взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации их социально-педагогической реабилитации | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работы по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и родителей или иных законных представителей, находящихся в социально опасном положении | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Организация проведения практических занятий и (или) семинаров в образовательных организациях с привлечением работников судов, прокуратуры, других правоохранительных органов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | 2015-2024 | Управление образования Администрации Советского района Курской области, муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Оказание консультационной помощи подросткам 14 -18 лет в самоопределении на рынке труда Советского района Курской области (в поиске работы, выборе профессии) | 2015-2024 | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация и проведение ежегодной комплексной оперативно-профилактической программы «Подросток» | 2015-2024 | Управление образования Администрации Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Организация профессионального обучения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, молодежи профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда | 2015-2024 | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работой подростков, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Администрации Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Проведение анализа ситуации с рецидивной преступностью несовершеннолетних, а также эффективности принимаемых мер по социальной реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Реализация Закона Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Советском районе Курской области» | 2015-2024 | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Проведение анализа ситуации с преступлениями и правонарушениями, совершенными подростками в Советском районе Курской области | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения межведомственных мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации | 2015-20214 | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), МП Отд МВД России по Советскому району (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация и проведение рейдов патрулирования, дежурств на территории муниципальных образований | 2015-2024 | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), народная дружина Советского района, общественные советы профилактики правонарушений Советского района , органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского района (по согласованию) | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение совместных совещаний, семинаров по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.) | 2015-2024 | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию), Администрация Советского района | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Инструктирование, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями народных дружинников, оказание организационно-методической помощи добровольным народным дружинам по охране общественного порядка для обеспечения их участия в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах, в проведении воспитательной работы с гражданами, склонными к нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мет лишения свободы, выполнения иных функций, определенных Законом Курской области от 2 апреля 2014 года №44-ЗКО «Об участии граждан в охране общественного порядка» | 2015-2024 | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация взаимодействия с общественными советами профилактики правонарушений при обеспечении охраны общественного порядка, при проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете, в т.ч. с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, вовлечение в работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений на территории соответствующего муниципального образования | 2015-2024 | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Предоставление из бюджета муниципального района «Советский район» Курской области финансовых средств по внедрению аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» в целях снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | 2015-2024 | Администрация Советского района | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 992,92338 |  | 96,92406 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 87,09932 |  |  |  |  | 99,5 |  |  | 99,400 |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | 2015-2024 | Администрация Советского района | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Проведение анализа поступивших в Администрацию Советского района Курской области обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях | 2015-2024 | Администрация Советского района Курской области | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Систематическое рассмотрение вопросов состояния работы антитеррористической комиссии Советского района в сфере противодействия терроризму и экстремизму на заседаниях антитеррористической комиссии Советского района Курской области | 2015-2024 | Антитеррористическая комиссия Советского района, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), Администрация Советского района | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Публичное выступление членов антитеррористической комиссии Советского района Курской области по тематике «Противодействие терроризму и личная безопасность граждан » | 2015-2024 | Антитеррористическая комиссия Советского района | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Изготовление и размещение наружной рекламы (листовки, баннеры) антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера. | 2015-2024 | Антитеррористическая комиссия Советского района, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), Администрация Советского района, Антинаркотическая комиссия | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 49,0 |  | 4,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Проведение комплекса мероприятий по выявлению общественных, религиозных организаций, объединений и лиц, совершающих правонарушения экстремистской направленности, осуществление их постановки на учет, принятие к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 2015-2024 | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Демонстрация учебных фильмов по антитеррористической тематике в учреждениях образования Советского района Курской области | 2015-2024 | Управление образования Администрации Советского района Курской области | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | 2015-2024 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи во в не учебное время, создание дополнительных клубов, секций по месту жительства; обеспечение деятельности клубных формирований, спортивных залов, работающих на бесплатной основе; организация работы отрядов экологической, историко-краеведческой, археологической, православной направленности среди подростков | 2015-2024 | Управление образования Администрации Советского района Курской области | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Духовно-нравственное воспитание детей | 2015-2024 | Управление образования Администрации Советского района Курской области | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Организация оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел в каникулярное время | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью | 2015-2024 | ОБУЗ «Советская ЦРБ» (по согласованию) | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 169,833 |  |  | - |  |  |  | 9,982 |  |  |  |  | 19,851 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений | 2015-2024 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района, Управление образования Администрации Советского района | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | 2015-2024 | ОБУЗ «Советская ЦРБ» | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Проведение специализированных мероприятий и рейдов с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных, наркотических, токсических и иных одурманивающих средств | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Реализация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ, активизации и объединению усилий в этом направлении общественных формирований граждан, комиссий по профилактике правонарушений | 2015-2024 | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных организациях района | 2015-2024 | ОБУЗ «Советская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования Администрации Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего и дополнительного образования детей | 2015-2024 | Управление образования Администрации Советского района Курской области | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Демонстрация учебных фильмов по антинаркотической, антиалколгольной тематике, по профилактике токсикомании в учреждениях образования Советского района Курской области | 2015-2024 | Управление образования Администрации Советского района, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Проведение профилактических и межведомственных мероприятий, направленных на профилактику рецидивной преступности | 2015-2024 | Отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Проведение совместных совещаний, семинаров, рабочих встреч по вопросам реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обмену опытом, выработке совместных действий | 2015-2024 | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию), отделение МВД России по Советскому району (по согласованию) | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Создание системы учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в социальной поддержке | 2015-2024 | ОБУСО «КЦСОН Советского района» (по согласованию) | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. | Оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обратившимся в учреждения социального обслуживания Советского района Курской области, в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих их личность; оказание указанным лицам социально-бытовых, социально-правовых услуг | 2015-2024 | ОБУСО «КЦСОН Советского района» (по согласованию) | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Оказание бесплатной медицинской помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в объеме помощи, предусмотренной программой обязательного медицинского страхования | 2015-2024 | ОБУЗ «Советская ЦРБ» (по согласованию) | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Организация ярмарок вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы | 2015-2024 | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.32. | Оказание содействия в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы | 2015-2024 | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.33. | Информирование УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы | 2015-2024 | ОКУ «ЦЗН Советского района» (по согласованию) | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.34. | Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Советского района Курской области | 2015-2024 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Курской области, отделение МВД России по Советскому району (по согласованию), муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.35. | Информирование через СМИ населения о деятельности антитеррористической комиссии Советского района Курской области, антинаркотической комиссии Советского района Курской области, Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений; разъяснение принятых на них решений | 2015-2024 | Газета «Нива» (по согласованию), Администрация Советского района Курской области | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.36. | Организация размещения наружной рекламы антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера | 2015-2024 | Администрация Советского района, муниципальные образования Советского района (по согласованию) | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений в Советском  районе

Курской области»

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области » | областной бюджет | - | - | - | - | 237,0 | 237,0 | 254,1 | 292,2 | 296,0 | 305,800 | 305,800 | 305,800 | 305,800 | 305,800 | 2845,3 |
|  |  | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | 200,18609 | 198,11971 | 177,86744 | 197,4899 | 196,45951 | 279,21841 | 192,806 | 192,806 | 192,806 | 192,806 | 2020,56506 |
| Подпрограмма 1. | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области » | областной бюджет | 001 | 1006 | 1210113180 | 100 | 237,0 | 237,0 | 254,1 | 292,2 | 296,0 | 305,800 | 305,800 | 305,800 | 305,800 | 305,800 | 2845,3 |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 001 | 1006 | 12101С1402 | 100 | 99,26203 | 103,13771 | 65,91712 | 72,98990 | 72,05951 | 124,21841 | 67,806 | 67,806 | 67,806 | 67,806 | 808,80868 |
| Мероприятие | 1.1Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района | областной бюджет | 001 | 0314 | 1221318 | 100 | 237,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,0 |
|  |  |  | 001 | 1006 | 1210113180 | 100 |  | 237,0 | 254,1 | 292,2 | 296,0 | 305,800 | 305,800 | 305,800 | 305,800 | 305,800 | 2608,3 |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 001 | 0314 | 1221402 | 100 | 99,26203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,26203 |
|  |  |  | 001 | 1006 | 12101С1402 | 100 |  | 103,13771 | 65,91712 | 72,98990 | 72,05951 | 124,21841 | 67,806 | 67,806 | 67,806 | 67,806 | 709,54665 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 001 | 0314 | 1211435 | 200 | 100,92406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,92406 |
|  |  |  | 001 | 0314 | 1220000000 | 000 |  | 94,982 | 111,95032 | 124,5 | 124,4 | 155,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 1110,83232 |
| Мероприятие | 2.1 Обеспечение проведения межведомственных мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет муници-пального района «Советский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | 2.2.Организация и проведение рейдов патрулирования, дежурств на территории муниципальных образований | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | 2.3.Проведение совместных совещаний, семинаров по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.) | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие | 2.4.Инструктирование, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями народных дружинников, оказание организационно-методической помощи добровольным народным дружинам по охране общественного порядка для обеспечения их участия в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах, в проведении воспитательной работы с гражданами, склонными к нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мет лишения свободы, выполнения иных функций, определенных Законом Курской области от 2 апреля 2014 года №44-ЗКО «Об участии граждан в охране общественного порядка» | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | 2.5 Организация взаимодействия с общественными советами профилактики правонарушений при обеспечении охраны общественного порядка, при проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете, в т.ч. с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, вовлечение в работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений на территории соответствующего муниципального образования | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.6Предоставление из бюджета муниципального района «Советский район» Курской области финансовых средств по внедрению аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» в целях снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 001 | 0314 | 1211435 | 200 | 96,92406 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 96,92406 |
|  |  |  | 001 | 0314 | 12206С1435 | 200 |  | 80,0 |  | - | - | - | - |  |  |  | 80,0 |
|  |  |  | 001 | 0314 | 12206С1435 | 200 |  |  | 87,09932 | 99,5 | 99,4 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 815,99932 |
| Мероприятие | 2.7 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.8Проведение анализа поступивших в Администрацию Советского района Курской области обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.9Систематическое рассмотрение вопросов состояния работы антитеррористической комиссии Советского района в сфере противодействия терроризму и экстремизму на заседаниях антитеррористической комиссии Советского района Курской области | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.10Публичное выступление членов антитеррористической комиссии Советского района Курской области по тематике «Противодействие терроризму и личная безопасность граждан » | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.11 Изготовление и размещение наружной рекламы (листовки, баннеры) антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического характера. | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 001 | 0314 | 12211С1435 | 200 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,0 |
| Мероприятие | 2.12Проведение комплекса мероприятий по выявлению общественных, религиозных организаций, объединений и лиц, совершающих правонарушения экстремистской направленности, осуществление их постановки на учет, принятие к ним мер, предусмотренных законодатель-ством Российской Федерации | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.13Демонстрация учебных фильмов по антитеррористической тематике в учреждениях образования Советского района Курской области | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.14Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.15Организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи во в не учебное время, создание дополнительных клубов, секций по месту жительства; обеспечение деятельности клубных формирований, спортивных залов, работающих на бесплатной основе; организация работы отрядов экологической, историко-краеведческой, археологической, православной направленности среди подростков | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.16Духовно-нравственное воспитание детей | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.17Организация оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел в каникулярное время | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие | 2.18Организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью | бюджет муниципального района «Советский район» Курской области | 001 | 0314 | 1221С1435 | 200 | - | 9,982 | 19,851 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 169,833 |