УТВЕРЖДАЮ:

Глава Советского района Курской области

______________(В.М.Жилинков)

«____»_____________2023 г.

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» на  финансовый 2023 год

и плановый период  до 2025 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по муниципальной программе | х |  |  | 2015 | 2025 |  | 738,10688 | 510,879 | 510,879 | 510,879 |
| Подпрограмма 1. Основное мероприятие 1 | 1.Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района |  | Комитет социального обеспечения Курской области, Администрация Советского района Курской области |  | 2015 | 2025 | Областной бюджет - всего 00110061210113180100 | 334,700 | 334,700 | 334,700 | 334,700 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области 001100612101С1402100 | 208,91088 | 176,179 | 176,179 | 176,179 |
| Подпрограмма 2. Основное мероприятие 2. | 2.«Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области» |  | Администрация Советского района, | 1.Снизить уровень правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах. 2. Обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры региона. 3. Уменьшение количества несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества | 2015 | 2025 | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области 00103141220000000000 | 194,496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6 | 2.6.Предоставление из бюджета муниципального района «Советский район» Курской области финансовых средств по внедрению аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» в целях снижения уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах |  | Администрация Советского района, Антитеррористическая комиссия Советского района, отделение МВД России по Советскому району | Снизить уровень правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | 2015 | 2025 | 001031412206С1435200 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 | 2.11.Изготовление и размещение наружной рекламы (листовки, баннеры) антикоррупционного, антинаркотического, антитеррористического, против действий мошеннического характера. |  | Антитеррористическая комиссия Советского района, отделение МВД России по Советскому району, Администрация Советского района | Обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры региона | 2015 | 2025 | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области 001031412211С1435200 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.18. | 2.18.Организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью |  | ОБУЗ «Советская ЦРБ» | Выявление потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью | 2015 | 2025 | Бюджет муниципального района «Советский район» Курской области 001031412218С1435200 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |