## Лист1
| Согласовано: Депутат Курской областной Думы ________________ В.А. Лазаренко «___»____________2019г. | [9 empty] | Утверждаю: Глава Советского района __________В.М. Жилинков «___»___________2019г.
Потребность в финансировании дорожной деятельности МО "Советский район" Курской области на 2019-2030 годы
| № п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Кадастровый номер автомобильной дороги/ кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финансирования | Вид работ | Протяженность дороги, км | Наличие положит. Заключения гос.экспертизы | Стоимость объекта в ценах 2019г., тыс.руб. | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс.руб. |  |  |  |  | Обоснование приоритетности реализации объекта/балл
[10 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030
| 1 | МО "Поселок Кшенский"автомобильная дорога по ул. Заводская | 2019 | 46:21:010108:1837 | субсидия КР/Р | ремонт | 1,5 | ЛСР - №1 ОТ 26.06.2019 | 24000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 24000 | 24000
| 2 | МО "Поселок Кшенский"автомобильная дорога по ул. Садовая | 2019 | 46:21:010107:368 | субсидия КР/Р | ремонт | 0,648 | ЛСР - №1 ОТ 26.06.2019 | 8000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 8000 | 8000
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Улитовская в с.Верхние Апочки Советского района Курской области | 2019 | 46:21:000000533 | местный бюджет | строительство | 0.48 | АУКО Государственная экспертиза проектов Курской области №46-1-1-3-0023-17 от 27.01.2017г.№46-1-6-0009-17 | 3775 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/1
|  | СМР |  |  | местный бюджет |  |  |  | 3775 | 3775
| 4 | автомобильная дорога по д. Натальино Советского района Курской области | 2020 | 46:21:130301 | По селу | строительство | 0,7 | октябрь 2019 | 7634 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 7334 |  | 7334
| 5 | автомобильная дорога до и по х. Шевченко Советского района Курской области | 2020 | 46:21:110101 | По селу | строительство | 2,1 | Июнь 2020 | 21500 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | По селу |  |  |  | 500 |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 21000 |  | 21000
| 6 | Автомобильная дорога с. Нижняя Грайворонка, ул. Центральная | 2020 | 46:21:140301 | По селу | строительство | 3,1 | декабрь 2019 | 35000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 600 | 600
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 34400 |  | 34400
| 7 | проезд по д. 2-я Васильевка ул. Набережная Нижнеграйворонского сельсовета | 2020 | 46:21:140101 | По селу | строительство | 2,8 | декабрь 2019 | 32000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 | 500
|  | СМР |  |  | По селу | [5 empty] | 31500
| 8 | Верхнерагозецкий сельсовет, съезд с региональной дороги в с. Верхние Апочки ул. Победы | 2020 | 46:21:00401 | До села | строительство | 2 | Март 2020 | 30000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  | 400
|  | СМР |  |  | До села |  |  |  | 29600 |  | 29600
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Кшенскаяв поселке Кшенский Советского района Курской области | 2020 | 46:21:000000:462 | субсидия КР/Р | капитальный ремонт | 0,815 | Июнь 2020 | 10000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 400 |  | 400
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 9600 |  | 9600
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.50 лет Победыв поселке Кшенский Советского района Курской области | 2020 | 46:21:010104 | По селу | строительство | 0,628 | Март 2020 | 7000 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 150 |  | 150
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 6850 |  | 6850
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Полеваяв поселке Кшенский Советского района Курской области | 2020 | 46:21:010108 | По селу | строительство | 0,821 | Июнь 2020 | 12000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 11800 |  | 11800
| 12 | Автомобильная дорога по с. Грязное Советского района Курской области | 2021 | 46:21:020201, 46:21:020202 | По селу | строительство | 2,1 | декабрь 2019 | 21000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, магазин/1
|  | ПСД |  |  | По селу |  |  |  | 600 | 600
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 21000 |  | 21000
| 13 | Александровский сельсовет, автомобильная дорога "Курск-Борисоглебск"-Кшенский-граница Липецкой области"-Каменогорка на участке км -0,950км2+500 | 2021 | 46:21:010906 | УРСТ,до магазина | строительство | 1,6 | декабрь 2019 | 22400 | [5 empty] | Социально значимый объект-магазин/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 | 400
|  | СМР |  |  | УРСТ, |  |  |  | 22000 |  |  | 22000
| 14 | автомобильная дорога "Курск-Касторное"-Ледовское- граница Орловской области"-Барково-х.Рогозинка в Советском районе Курской области | 2021 | 46:21:090701, 46:21:09053, 46:21:09662 | До села | строительство | 2,9 | Ноябрь 2020 | 40600 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 600 |  | 600
|  | СМР |  |  | До села |  |  |  | 40000 |  |  | 47000
| 15 | автомобильная дорога с. Красная Долина - с. Петровское Краснодолинского сельсовета | 2021 | 46:21:070601 | УРСТ,до магазина | строительство | 2 | сентябрь 2019 | 25000 | [5 empty] | Социально знвчимый объект-магазин/1
|  | ПСД |  |  | областной бюджет |  |  |  | 400 |  | 400
|  | СМР |  |  | УРСТ,до магазина |  |  |  | 24600 |  |  | 24600
| 16 | Верхнерагозецкий сельсовет, автомобильная дорога "Курск-Борисоглебск"-км 103-Ефросимовка | 2021 | 46:21:030504 | УРСТ, переработка СХ продукци | строительство | 0,5 | Сентябрь 2020 | 6000 | [5 empty] | объект переработки СХ продукции/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  | 200
|  | СМР |  |  | УРСТ, переработка СХ продукци |  |  |  | 5800 |  |  | 5800
| 17 | Автомобильная дорога «Курск-Касторное»-Васильевка»-Нижняя Грайворонка | 2021 |  | По селу | строительство | 2.2 | декабрь 2019 | 30800 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 30300 |  |  | 30300
| 19 | Автомобильная дорога по д.Переволочное Ленинского сельсовета Советского района Курской области | 2021 | 46:21:160202 | По селу | строительство | 1.7 | Октябрь 2020 | 18600 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  | 400
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 18200 |  |  | 18200
| 20 | Автодорога от д. Волжанец (ул. В.М. Репринцева) до ул Дорожная с. Липовчик до магазина "ПО Советское" | 2021 | 46:21:051201 | По селу | строительство | 1,8 | Июнь 2020 | 35000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 34500 |  |  | 34500
| 21 | Волжанский сельсовет, а/д д. Волжанец — с. Мелехово | 2021 | 46:21:051409:27 | местный бюджет | ремонт | 3,6 | ЛСР - № 02-0101 ОТ 2019г. | 3000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | СМР | 2020 |  | местный бюджет |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
| 23 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Заводская от дома 9 до №68в поселке Кшенский Советского района Курской области | 2021 | 46:21:010108 | субсидия КР/Р | капитальный ремонт | 0,631 | Июнь 2020 | 8000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 150 |  |  | 150
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 9600 |  |  | 9600
| 24 | Ледовский сельсовет, а/д по с. Ледовское | 2021 | 46:21:051409:24, 46:21:051001:243, 46:21:051410:20, 46:21:050902:60, 46:21:050901:211, 46:21:000000:627 | местный бюджет | ремонт | 0,95 | ЛСР - №02-01-01 ОТ 26.04.2019 | 1100 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | СМР |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1100 |  |  | 1100
| 25 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Свердлова от ул. Пролетарская до дома № 70в поселке Кшенский Советского района Курской области | 2021 | 46:21:010103 | субсидия КР/Р | капитальный ремонт | 0,566 | Июнь 2020 | 7000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 100 |  | 100
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 6900 |  |  | 6900
| 26 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Заводская от дома 36 до ул. Молодежнаяв поселке Кшенский Советского района Курской области | 2021 | 46:21:010108 | субсидия КР/Р | капитальный ремонт | 0,554 | Июнь 2020 | 7000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 100 |  | 100
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 6900 |  |  | 6900
| 27 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Шкрылевав поселке Кшенский Советского района Курской области | 2021 | 46:21:010106:1015 | субсидия КР/Р | капитальный ремонт | 0,822 | Июнь 2020 | 11000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 200 |  | 200
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 10800 |  |  | 10800
| 28 | Ледовский сельсовет, съезд в с. Верхнее Гурово от региональной дороги «Курск-Ксторное-Ледовское-Граница Орловской области» до д/в Свеженцева Г.Б. | 2021 | 46:21:090802 | До села | строительство | 0,5 | ноябрь 2019 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  | 100
|  | СМР |  |  | До села |  |  |  | 5900 |  |  | 5900
| 29 | Автомобильная дорога Михайлоанненка-2-е Михайлоанненские Выселки Советского района Курской области | 2021 | 46:21:121001 | До села | строительство | 1.57 | АУКО Государственная экспертиза проектов Курской области | 15992 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
8 | [7 empty] | №46-1-6-0112-17от29.08.2017г.
|  | СМР |  |  | До села |  |  |  | 15992 |  | 15992
| 30 | Ледовский сельсовет Автомобильная дорога по с.Ледовское д.№30-№52 | 2021 | 46:21:090802 | По селу | строительство | 1,1 | декабрь 2020 | 10800 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 10800 |  |  | 10800
| 31 | Нижнеграйворонский сельсовет, проезд по с ул . 8 марта п Кшенский до ул. Набережная д. 2-я Васильевка (территроия жилищной застройки) | 2021 | 46:21:140101 / 46:21:010104 | По селу | строительство | 0,3 | Декабрь 2019 | 5000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 600 |  | 600
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 4400 |  |  | 4400
| 32 | Нижнеграйворонский сельсовет съезд с региональной дороги «Кунрск-Касторное-Борисоглебск» до д. Варварино | 2021 | 46:21:140101 | По селу | строительство | 0,5 | декабрь 2019 | 9600 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 9400 |  |  | 3200
| 33 | Волжанский сельсовет, а/д по с. Нижнее Гурово | 2021 | 46:21:000000:572 | местный бюджет | ремонт | 1,065 | ЛСР - №02-0101 ОТ 26.04.2019 | 1200 | [5 empty] | Наибольшее обращений граждан/1
|  | СМР |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1200 |  | 1200
| 34 | съезд с а/д «Курск — Касторное» - Нижнее Гурово»по ул. Молодежной в д. Волжанец | 2021 | 46:21:000000 | По селу | строительство | 0,5 | февраль 2020 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, высокая плотность населения/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  | 5900
| 35 | съезд с а/д «Курск — Касторное» - Нижнее Гурово» к д. Волжанец (в районе границы с д. Голощаповка) до 3-х этажного дома | 2021 | 46:21:000000 | По селу | строительство | 0,2 | февраль 2020 | 2400 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | Наибольшее обращение граждан
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 2300 |  |  | 2300 |  |  | Наибольшее обращение граждан
| 36 | Нижнеграйворонский сельсовет автомобильная дорога д.Варварино, ул. Карьерная | 2021 | 46:21:140705 | По селу | строительство | 1,5 | Октябрь 2020 | 15000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 14700 |  |  | 14700
| 37 | Краснододолинский сельсовет съезд с. Красная Долина (от дома Прямых Н.В.) | 2021 | 46:21:070601 | По селу | строительство | 0,5 | февраль 2020 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  | 5900
| 38 | Краснододолинский сельсовет съезд п. Им Пушкина от дома Свеженцевой М.И. | 2021 | 46:21:070401 | По селу | строительство | 0,5 | февраль 2020 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  | 5900
| 39 | Нижнеграйворонский сельсовет автомобильная дорога «Курск-Касторное»-Васильевка»-Нижняя Грайворонка в Советском районе Курской области | 2021 | 46:21:140102 | По селу | строительство | 2,2 | декабрь 2019 | 30800 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 30300 |  |  | 30300
| 40 | Волжанский сельсовет д. Волжанец: ул. Школьная от д/в Воротниковой Т.П. до д. Голощаповка выезд на А/Д «Курск – Касторное» - с. Нижнее Гурово» | 2021 | 46:21:051101 | По селу | строительство | 1,4 | Октябрь 2020 | 15900 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 700 |  | 700
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 15200 |  |  | 15200
| 41 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Калининав поселке Кшенский Советского района Курской области | 2021 | 46:21:010106:987 | субсидия КР/Р | капитальный ремонт | 0,519 | Июнь 2020 | 8000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 150 |  | 150
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 9600 |  |  | 9600
| 42 | Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения поул.Вокзальная от ул. Лесная до ул. Советскаяв поселке Кшенский Советского района Курской области | 2021 | 46:21:010102 | субсидия КР/Р | капитальный ремонт | 1,086 | Сентябрь 2020 | 14000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 300 |  | 200
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 13700 |  |  | 9600
| 43 | Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская отул.Вокзальная до дома № 102в поселке Кшенский Советского района Курской области | 2021 | 46:21:000000:427 | субсидия КР/Р | капитальный ремонт | 1,32 | Июнь 2020 | 15000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 300 |  | 300
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 14700 |  |  | 14700
| 44 | Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Профсоюзная в поселке Кшенский Советского района Курской области | 2021 |  | По селу | строительство | 0,562 | сентябрь 2021 | 8000 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 7800 |  |  | 7800
| 45 | Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по Рабочая в поселке Кшенский Советского района Курской области | 2021 | 46:21:010108 | По селу | строительство | 0,590 | Сентябрь 2021 | 8000 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 7800 |  |  | 7800
| 44 | Волжанский сельсовет а/д д. Волжанец по ул. Центральная до д/в инвалида ВОВ Воротникова Н.И. | 2021 | 46:21:051101 | По селу | строительство | 2,5 | Октябрь 2020 | 35000 | [5 empty] | Улучшение условий жизни ветерана ВОВ, Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 35500 |  |  |  | 34500
| 46 | Съезд с а/д «Курск — Касторное» - Нижнее Гурово» к д.Голощаповка до д/в ветерана ВОВ Алтухова М.Г. | 2022 | 46:21:051001 | По селу | строительство | 0,5 | Октябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | Улучшение условий жизни ветерана ВОВ, Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 47 | Краснодолинский сельсовет съезд д. Заречье (от бывшей фермы в направлении дома Суровцева В.В.) | 2022 | 46:21:070201 | По селу | строительство | 0,5 | октябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 48 | Краснодолинский сельсовет съезд д. Усть-Грязное (от дома Антипова Ю.С.) | 2022 | 46:21:070304 | По селу | строительство | 0,5 | октябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 49 | Краснодолинский сельсовет автомобильная дорога п. Соколовка | 2022 | 46:21:070301 | По селу | строительство | 1,1 | октябрь 2021 | 13200 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 250 |  |  | 250
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 21950 |  |  |  | 21950
| 50 | Поселок Кшенский Ремонт автомобильной дороги по ул.Чапаева | 2022 | 46:21:010105 | субсидия КР/Р | ремонт | 0,5 | ЛСМ сентябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан, детский сад/1
|  | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000
|  | Поселок Кшенский втомобильная дорога по ул.Веселая | 2022 | 46:21:010103 | субсидия КР/Р | ремонт | 0,65 | ЛСМ сентябрь 2021 | 7200 | [5 empty] | обращение граждан/2
| 51 | СМР |  |  | субсидия КР/Р |  |  |  | 7200 |  |  |  | 7200
|  | Поселок Кшенский Автомобильная дорога по ул. Пионерская | 2022 | 46:21:010108 | По селу | строительство | 0,35 | сентябрь 2021 | 3700 | [5 empty] | обращение граждан/2
| 52 | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 3500 |  |  |  | 3500
| 53 | Верхнерагозецкий сельсовет, съезд с региональной дороги в с. Верхние Апочки ул. Чапаева | 2022 | 46:21:040401 | До села | строительство | 0,5 | Ноябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | До села |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 54 | Михайлоанненский сельсовет съезд п. Садовый | 2022 | 46:21:120602 | По селу | строительство | 0,5 | ноябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 55 | Михайлоанненский сельсовет съезд д. Михайлоанненка до ЦСДК | 2022 | 46:21:120502 | По селу | строительство | 0,5 | ноябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 56 | Нижнеграйворонский сельсовет съезд с региональной дороги «Курск-Касторное-Борисоглебск» до д. ул. Школьная д.12, с. Нижняя Грайворонка | 2022 | 46:21:140301 | По селу | строительство | 0,5 | ноябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 57 | Нижнеграйворонский сельсовет съезд с региональной дороги «Курск-Касторное-Борисоглебск» до д. ул. Свободная, д. 2-я Васильевка | 2022 | 46:21:140101 | По селу | строительство | 0,5 | ноябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 58 | Советский сельсовет, автомобильная дорога по д. Большая Карповка | 2022 | 46:21:191201 | По селу | строительство | 2,5 | ноябрь 2022 | 25500 | [5 empty] | Улучшение условий жизни ветерана ВОВ, Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 25000 |  |  |  | 25000
| 59 | Советский сельсовет, съезд с региональной дороги п. Крыловка | 2022 | 46:21:192101 | По селу | строительство | 0,5 | Октябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | Улучшение условий жизни ветерана ВОВ, Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 60 | Советский сельсовет, съезд с региональной дороги п. Платовец | 2022 | 46:21:191001 | По селу | строительство | 0,5 | Октябрь 2021 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  | 5900
| 61 | Поселок Кшенский Автомобильная дорога по ул. Молодежная | 2022 |  | По селу | строительство | 0,37 | сентябрь 2021 | 3700 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 3500 |  |  |  | 3500
| 62 | Поселок Кшенский Автомобильная дорога по ул. Южная | 2022 |  | По селу | строительство | 0,4 | сентябрь 2021 | 4400 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 4200 |  |  |  | 4200
| 63 | Поселок Кшенский Автомобильная дорога по ул. Занина | 2022 |  | По селу | капитальный ремонт | 0,35 | сентябрь 2021 | 1400 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1300
| 64 | Нижнеграйворонский сельсовет, автомобильная дорога по д. Емельяновка | 2022 | 46:21:130803 | По селу | строительство | 2,3 | ноябрь 2021 | 22800 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 22300 |  |  |  | 22300
| 65 | Александровский сельсовет Автомобильная дорога по д.1-я Долина | 2023 | 46:21:020102 | По селу | строительство | 2,0 | сентябрь 2022 | 19200 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 18700 |  |  |  |  | 18700
| 66 | Верхнерагозецкий сельсовет, съезд с региональной дороги в с. Верхние Апочки ул. Титаровская | 2023 | 46:21:040401 | До села | строительство | 0,5 | Ноябрь 2022 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | До села |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 67 | Верхнерагозецкий сельсовет, автомобильная дорога по переулок Широкий в д. Дубиновка | 2023 |  | По селу | строительство | 0,8 | сентябрь 2022 | 9500 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, высокая плотность населения/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 9200 |  |  |  |  | 9200
| 68 | съезд с а/д «Курск — Касторное» - Нижнее Гурово»по ул.Железнодорожной в д. Волжанец | 2023 |  | По селу | строительство | 0,5 | сентябрь 2022 | 6000 | [5 empty] | социально значимые объекты/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 69 | съезд с а/д «Курск — Касторное» - Нижнее Гурово» к Краснопоселковому ФАП, отделению почтовой связи, магазину. д. Голощаповка | 2023 |  | По селу | строительство | 0,5 | сентябрь 2022 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 70 | Волжанский сельсовет Автомобильная дорога "Курск-Касторное"-Березовчик" -д/вБеляковой Е.Д.-магазин ПО "Советское"--д/в Агеева Н.М-до д.Волжанец | 2023 |  | По селу | строительство | 2,7 | октябрь 2022 | 25000 | [5 empty] | Социально-значимый объект/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 600 |  |  |  | 600
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 24600 |  |  |  |  | 24600
| 71 | Волжанский сельсовет Автомобильная дорога д.Голощаповка | 2023 |  | По селу | строительство | 5,5 | ноябрь 2022 | 57000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 56000 |  |  |  |  | 56000
| 72 | Волжанский сельсовет Автомобильная дорога д.Шишкино | 2023 |  | По селу | строительство | 1,8 | ноябрь 2022 | 15600 | [5 empty] | обращение граждан2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  |  |  | 400
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 15200 |  |  |  |  | 15200
| 73 | Волжанский сельсовет Автомобильная дорога д.Бибиково | 2023 |  | По селу | строительство | 2,4 | ноябрь 2022 | 20500 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  |  |  | 400
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 20100 |  |  |  |  | 20100
| 74 | Краснодолинский сельсовет Автомобильная дорога п.им.Пушкино-с.Петровское | 2023 |  | По селу | строительство | 4,2 | ноябрь 2022 | 42800 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 800 |  |  |  | 800
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 42000
| 75 | Краснодолинский сельсовет съезд д Серебрянка (со стороны а/д «Курск-Борисоглебск»-Кшенский-граница Липецкой области с. Октябрьское в направлении дома Пожидаева В.В. | 2023 |  | По селу | строительство | 0,5 | Октябрь 2022 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 76 | Краснодолинский сельсовет Автомобильная дорога по д. Заречье | 2023 | 46:21:070201 | По селу | строительство | 3,7 | ноябрь 2022 | 37700 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 700 |  |  |  | 700
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 37000 |  |  |  |  | 37000
| 77 | Краснодолинский сельсовет съезд п. Советский (со стороны а/д «Курск-Борисоглебск»-Кшенский-граница Липецкой области с. Октябрьское в направлении п. Советский | 2023 |  | По селу | строительство | 0,5 | Октябрь 2022 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 78 | Ленинский сельсовет Автомобильная дорога п. им. Ленина, ул. Школьная | 2023 |  | По селу | строительство | 0,7 | ноябрь 2022 | 7000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 6800 |  |  |  |  | 6800
| 79 | Ледовский сельсовет , автомобильная дорогас. Ледовское от д/в №14 до д/в 29 | 2023 |  | По селу | строительство | 1,2 | ноябрь 2022 | 14400 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 14250 |  |  |  |  | 14250
| 80 | Ленинский сельсовет Автомобильная дорога по с. Расховец | 2023 |  | По селу | строительство | 0,5 | ноябрь 2022 | 6600 | [5 empty] | Смоциально значимый объект — магазин/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 6500 |  |  |  |  | 6500
| 81 | Ленинский сельсовет Автомобильная дорога по п. Расховецкий | 2023 |  | По селу | строительство | 0,8 | ноябрь 2022 | 9700 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 9500 |  |  |  |  | 9500
| 82 | Мансуровский сельсовет, автомобильная дорогадо. д. Пожидаевка | 2023 |  | По селу | строительство | 1,7 | ноябрь 2022 | 20400 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 20100 |  |  |  |  | 20100
| 83 | Михайлоанненский сельсовет Автомобильная дорога по д. Михайлоанненка | 2023 |  | По селу | строительство | 5,5 | ноябрь 2022 | 59000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 58000 |  |  |  |  | 58000
| 84 | Михайлоанненский сельсовет съезд д. 1-е Михайлоанненские выселки до столовой | 2023 |  | По селу | строительство | 0,5 | Ноябрь 2022 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 85 | Михайлоанненский сельсовет Автомобильная дорога по п. Садовый | 2023 |  | По селу | строительство | 2 | ноябрь 2022 | 18600 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  |  |  | 400
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 18200 |  |  |  |  | 18200
| 86 | Нижнеграйворонский сельсовет съезд с региональной дороги «Курск-Касторное-Борисоглебск» до д. ул. Центральная, с. Нижняя Грайворонка | 2023 |  | По селу | строительство | 0,5 | Октябрь 2022 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 87 | Поселок Кшенский Автомобильная дорога по ул. Солнечная | 2023 |  | По селу | капитальный ремонт | 0,37 | сентябрь 2021 | 1480 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 1380 |  |  |  |  | 1380
| 88 | Советский сельсовет, автомобильная дорога по д. Дицево | 2023 |  | По селу | строительство | 1,3 | ноябрь 2022 | 13300 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000
| 89 | Михайлоанненский сельсовет, автомобильная дорога 1е Михайлоанненские выселки | 2023 |  | По селу | строительство | 3 | ноябрь 2022 | 27300 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | обращение граждан
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 10800 |  |  |  |  | 10800 | обращение граждан
| 90 | Мансуровский сельсовет, автомобильная дорога по с. Крестище | 2023 |  | По селу | строительство | 1,3 | ноябрь 2022 | 14000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 13750 |  |  |  |  | 13750
| 91 | Советский сельсовет съезд с регтональной дороги с. Петрово-Карцево | 2023 |  | По селу | строительство | 0,5 | ноябрь 2022 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 92 | Советский сельсовет съезд с региональной дороги д. Мелавчик | 2023 |  | По селу | строительство | 0,5 | ноябрь 2022 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 93 | Михайлоанненский сельсовет съезд д.Кириллов, до домовладения Савельева Ю.П. | 2024 |  | По селу | строительство | 0,5 | Ноябрь 2023 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 94 | Александровский сельсовет, автомобильная дорога пос. 1-е Подгородище | 2024 |  | По селу | строительство | 1 | сентябрь 2023 | 10200 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 95 | Александровский сельсовет, автомобильная дорога д. Городище | 2024 |  | По селу | строительство | 1 | сентябрь 2023 | 10200 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 96 | Верхнерагозецкий сельсовет, съезд с региональной дороги в д. Дубиновка, пр. Шировий | 2024 |  | До села | строительство | 0,5 | Ноябрь 2023 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | До села |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 97 | Верхнерагозецкий сельсовет, автомобильная дорога по с. Верхние Апочки, ул. Чапаева | 2024 |  | По селу | строительство | 1 | сентябрь 2023 | 11500 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 11300 |  |  |  |  | 11300
| 98 | Волжанский сельсовет д. Волжанец: А/Д «Курск – Касторное» - с. Нижнее Гурово» - д/в Воротниковой Т.П.-д/в Русанова С.И. – д/в Перцева И.И. – д/в Волосатых С.Н. – д/в Репринцева А.И - А/Д «Курск – Касторное» - с. Нижнее Гурово» | 2024 |  | По селу | строительство | 2,4 | сентябрь 2023 | 22600 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 22100 |  |  |  |  | 22100
| 99 | Волжанский сельсовет , автомобильная дорога "Курск-Касторное"-с. Нижнее Гурово - д/в Камынина В. | 2024 |  | По селу | строительство | 0,2 | сентябрь 2023 | 2100 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 100 | Волжанский сельсовет , автомобильная дорога "Курск-Касторное"-с. Нижнее Гурово - д/в Голощаповой А.И.. | 2024 |  | По селу | строительство | 0,2 | сентябрь 2023 | 2100 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 101 | Волжанский сельсовет , автомобильная дорога "Курск-Касторное"-с. Нижнее Гурово - по ул. Набережной | 2024 |  | По селу | строительство | 0,8 | октябрь 2023 | 9000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 8800 |  |  |  |  | 8800
| 102 | Краснодолинский сельсовет съезд с. Мармыжи (от храма Покрова Пресвятой Богородицы в направлении дома Антипова В.В.) | 2024 |  | По селу | строительство | 0,5 | Октябрь 2023 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 103 | Краснодолинский сельсовет съезд с. Октябрьское (от окончания автодороги с. Октябрьское в направлении дома Кирсановой Т.А.) | 2024 |  | По селу | строительство | 0,5 | Октябрь 2023 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 104 | Краснодолинский сельсовет автомобильная дорога по д. Серебряновка | 2024 |  | По селу | строительство | 1,6 | октябрь 2023 | 16300 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 16000 |  |  |  |  | 16000
105 | 105 | Ледовский сельсовет , автомобильная дорога пос. Верхнее Гурово | 2024 |  | По селу | строительство | 1,3 | октябрь 2023 | 13300 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000
| 106 | Ленинский сельсовет , автомобильная дорога в п. им. Ленина по ул. Садовая | 2024 |  | По селу | строительство | 0,3 | октябрь 2023 | 3200 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 3100 |  |  |  |  | 3100
| 107 | Ленинский сельсовет , автомобильная дорога до д. Пожидаевка | 2024 |  | По селу | строительство | 1,7 | октябрь 2023 | 15718 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 15418 |  |  |  |  | 15418
| 108 | Нижнеграйворонский сельсовет автомобильная дорога с. Нижняя Грайворонка, ул. Заречная | 2024 |  | По селу | строительство | 3,8 | октябрь 2023 | 37500 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 37100 |  |  |  |  | 37100
| 109 | Нижнеграйворонский сельсовет автомобильная дорога д. 2-я Васильевка, ул. Дорожная | 2024 |  | По селу | ремонт | 0,6 | октябрь 2023 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 110 | Краснододолинский сельсовет съезд д. Марьевка | 2024 |  | По селу | строительство | 0,5 | Февраль 2023 | 6000 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  | 5900
| 111 | Нижнеграйворонский сельсовет автомобильная дорога д. Золотые Ключи | 2024 |  | По селу | строительство | 1,6 | октябрь 2023 | 16300 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 16000 |  |  |  |  | 16000
| 112 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул. Колхозная | 2024 |  | По селу | строительство | 0,45 | октябрь 2023 | 4950 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 4850 |  |  |  |  | 4850
| 113 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул. Юбилейная | 2024 |  | По селу | строительство | 0,6 | октябрь 2023 | 6200 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 6050 |  |  |  |  | 6050
| 114 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул. Новоселов | 2024 |  | По селу | строительство | 0,6 | октябрь 2023 | 6200 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 6050 |  |  |  |  | 6050
| 115 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул. Строителей | 2024 |  | По селу | строительство | 0,45 | октябрь 2023 | 4500 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 4400 |  |  |  |  | 4400
| 116 | Советский сельсовет, автомобильная дорга по д. К;расный парус | 2024 |  | По селу | строительство | 1 | октябрь 2023 | 10100 |  |  |  |  | 10100 | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 117 | Советский сельсовет, автомобильная дорга п. Коммунар, ул. Коммунарская | 2024 |  | По селу | строительство | 0,7 | октябрь 2023 | 7070 |  |  |  |  | 10100 | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 6970 |  |  |  |  | 6970
| 118 | Советский сельсовет съезд с регтональной дороги д. д. Екатериновка | 2024 |  | По селу | строительство | 0,5 | Ноябрь 2023 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 119 | Александровский сельсовет, автомобильная дорога с. 2-е Подгородище | 2025 |  | По селу | строительство | 4 | сентябрь 2024 | 40400 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 39600 |  |  |  |  | 39600
| 120 | Верхнерагозецкий сельсовет, автомобильная дорога с. Верхние Апочки, ул. Заложенская | 2025 |  | По селу | строительство | 1 | сентябрь 2024 | 11500 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 11300 |  |  |  |  | 11300
| 121 | Верхнерагозецкий сельсовет, автомобильная дорога д. Дубиновка, пр. Победы | 2025 |  | По селу | строительство | 0,5 | сентябрь 2024 | 5500 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5400 |  |  |  |  | 5400
| 122 | Д. Волжанец: А/Д «Курск – Касторное» - по улицам Железнодорожная и Молодежная - А/Д «Курск – Касторное» - с. Нижнее Гурово» | 2025 |  | По селу | строительство | 1,5 | сентябрь 2024 | 16200 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 15900 |  |  |  |  | 15900
| 123 | Д. Волжанец: А/Д «Курск – Касторное - с. Нижнее Гурово» Заниной А.А.-А/Д «Курск – Касторное" - с. Нижнее Гурово | 2025 |  | По селу | строительство | 1,7 | сентябрь 2024 | 18100 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 350
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 17750 |  |  |  |  | 17750
| 124 | А Д. Волжанец: /Д «Курск – Касторное» – д/в Образцова С. | 2025 |  | По селу | строительство | 0,4 | сентябрь 2024 | 3800 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 3700 |  |  |  |  | 3700
| 125 | Д. Волжанец: А/Д «Курск – Касторное» – переезд под ж/д мостом – д/в Репринцева Н.Н. | 2025 |  | По селу | строительство | 0,9 | сентябрь 2024 | 10000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 9800 |  |  |  |  | 9800
| 126 | Краснодолинский сельсовет съезд д. Березовчик (от окончания а/д д. Березовчик (м-н ПО «Советское в направлении дома Носовой Н.Л.) | 2025 |  | По селу | строительство | 0,5 | Октябрь 2023 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 127 | Краснодолинский сельсовет, автомобильная дорога по д. Березовчик | 2025 |  | По селу | строительство | 2,4 | сентябрь 2024 | 26400 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан, густонаселенная территория/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 25900 |  |  |  |  | 25900
| 128 | Ленинский сельсовет, автомобильная дорога п. им Ленина, ул. Веселая | 2025 |  | По селу | строительство | 0,5 | сентябрь 2024 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
119 | 129 | Ленинский сельсовет, автомобильная дорога п. им Ленина, ул. К. Маркса | 2025 |  | По селу | строительство | 0,5 | сентябрь 2024 | 5500 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5400 |  |  |  |  | 5400
| 130 | Ленинский сельсовет, автомобильная дорога п. им Ленина, ул. Энгельса | 2025 |  | По селу | строительство | 0,7 | сентябрь 2024 | 7700 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 7550 |  |  |  |  | 7550
| 131 | Михайлоанненский сельсовет, автомобильная дорога 1е Михайлоанненские выселки | 2025 |  | По селу | строительство | 1 | сентябрь 2024 | 11000 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 10800 |  |  |  |  | 10800
| 132 | Михайлоанненский сельсовет, автомобильная дорога по д. Кирилловкаи | 2025 |  | По селу | строительство | 3 | сентябрь 2024 | 27300 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 26700 |  |  |  |  | 26700
| 133 | Нижнгнеграйворонский сельсовет, автомобильная дорога по д.2-я Васильевка, ул. Свободная | 2025 |  | По селу | строительство | 3,8 | сентябрь 2024 | 37800 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | обращение граждан
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 37000 |  |  |  |  | 37000 | обращение граждан
| 134 | Советский сельсовет, автомобильная дорога по с. Петрово-Карцево | 2025 |  | По селу | строительство | 2,5 | сентябрь 2024 | 27500 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 27000 |  |  |  |  | 27000
135 |  | Поселок Кшенский Автомобильная дорога по ул. 50 лет ВЛКСМ | 2025 |  | По селу | капитальный ремонт | 0,41 | Сентябрь 2024 | 1640 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1540
| 136 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул. Никитченко | 2025 |  | По селу | строительство | 0,8 | сентябрь 2024 | 8800 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 8600 |  |  |  |  | 8600
| 137 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул. Зеленая | 2025 |  | По селу | строительство | 0,3 | сентябрь 2024 | 3300 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 3200 |  |  |  |  | 3200
| 138 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул. Пролетарская | 2025 | 46:21:000000:456 | По селу | ремонт | 0,95 | сентябрь 2024 | 9500 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 9500 |  |  |  |  | 9500
| 139 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул. Хрущева | 2025 | 46:21:010100 | По селу | строительство | 0,6 | сентябрь 2024 | 6600 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 6450 |  |  |  |  | 6450
| 140 | Аклександровский сельсовет автомобильная дорога д. Афанасьевка | 2026 |  | По селу | строительство | 1,5 | сентябрь 2025 | 16500 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 16200 |  |  |  |  | 16200
| 141 | А/Д «Курск – Касторное» - с. Липовчик» – д/в Куркиной В.И - А/Д «Курск – Касторное» - д. Волжанец» | 2026 |  | По селу | строительство | 1 | сентябрь 2025 | 11000 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 10800 |  |  |  |  | 10800
| 142 | Волжанский сельсовет автомобильная дорога с. Мелехово | 2026 |  | По селу | строительство | 7,8 | сентябрь 2025 | 80000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1560 |  |  |  |  | 1560
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 78440 |  |  |  |  | 78440
| 143 | Волжанский сельсовет автомобильная дорога с. Нижнее Гурово | 2026 |  | По селу | строительство | 6,3 | сентябрь 2025 | 75600 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1260 |  |  |  |  | 1260
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 74340 |  |  |  |  | 74340
| 144 | Ленинский сельсовет, автомобильная дорога п. им Ленина, ул. Советская | 2026 |  | По селу | строительство | 0,4 | сентябрь 2025 | 4800 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 4700 |  |  |  |  | 4700
| 145 | Михайлоанненский сельсовет, автомобильная дорога д. Александровка | 2026 |  | По селу | строительство | 2 | сентябрь 2025 | 24000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 23600 |  |  |  |  | 23600
| 146 | Нижнгнеграйворонский сельсовет, автомобильная дорога д. Васильевка — с. Нижняя Грайворонка | 2026 |  | По селу | строительство | 2,2 | сентябрь 2025 | 26,400 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 450
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 25950 |  |  |  |  | 25950
| 147 | Советский сельсовет, автомобильная дорога под. Большая Карповка | 2026 |  | По селу | строительство | 2,5 | сентябрь 2025 | 30000 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 29500 |  |  |  |  | 29500
| 148 | Поселок Кшенский Автомобильная дорога по ул. Молодежная | 2026 |  | По селу | капитальный ремонт | 0,18 | сентябрь 2021 | 720 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 620
| 149 | Нижнеграйворонский сельсовет съезд с региональной дороги «Курск-Касторное-Борисоглебск» до д. Павловка | 2026 |  | По селу | строительство | 0,8 | декабрь 2019 | 9600 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 9400 |  |  |  |  | 9400
| 150 | п. Кшенский, ул. Легкоступа | 2027 | 46:21:010104 | По селу | строительство | 0,6 | Сентябрь 2026 | 7200 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 7050 |  |  |  |  | 7050
| 151 | п. Кшенский, ул. Звездная | 2027 |  | По селу | строительство | 0,3 | Сентябрь 2026 | 3600 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 3500
| 152 | п. Кшенский, ул. Дачная | 2027 |  | По селу | строительство | 0,3 | Сентябрь 2026 | 3600 | [5 empty] | Наибольшее обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 3500
| 153 | Советский сельсовет, автомобильная дорога по д. Мелавчик | 2027 |  | По селу | строительство | 2 | Сентябрь 2026 | 24000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | обращение граждан
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 23600 |  |  |  |  | 23600 | обращение граждан
| 154 | Волжанский сельсовет а/д. «Курск-Касторное» - д/в Н.М. Агеева | 2027 |  | По селу | строительство | 0,2 | Сентябрь 2026 | 2400 | [5 empty] | обращение граждан /3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 2300
| 155 | Волжанский сельсовет а/д. «Курск-Касторное» - д/в О.В. Лейко | 2027 |  | По селу | строительство | 0,2 | Сентябрь 2026 | 2400 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 2300
| 156 | Волжанский сельсовет а/д. «Курск-Касторное» - д/в Ю. Мальцева | 2027 |  | По селу | строительство | 0,3 | Сентябрь 2026 | 3600 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 3500
| 157 | Волжанский сельсовет а/д по д. Маздовка | 2027 |  | По селу | строительство | 1,5 | Сентябрь 2026 | 18000 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 17700 |  |  |  |  | 17700
| 158 | Ленинский сельсовет, а/д от а/д «Курск-Щигры-Кшенский» до д. 74 с. Расховец | 2027 |  | По селу | строительство | 0,6 | Сентябрь 2026 | 7200 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 7050 |  |  |  |  | 7050
| 159 | Нижнгнеграйворонский сельсовет, автомобильная дорога д. 2-я Николаевка | 2027 |  | По селу | строительство | 2,5 | Сентябрь 2026 | 30000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 29500 |  |  |  |  | 29500
| 160 | Мансуровский сельсовет, автомобильная дорога по д. Панское | 2027 |  | По селу | строительство | 2,9 | Сентябрь 2026 | 34800 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 34200 |  |  |  |  | 34200
| 161 | Поселок Кшенский Автомобильная дорога по ул. Курская | 2027 |  | По селу | капитальный ремонт | 0,58 | Сентябрь 2026 | 1640 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1540
| 162 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул.Луговая | 2028 |  | По селу | строительство | 0,4 | Сентябрь 2027 | 4800 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 4700 |  |  |  |  | 4700
| 163 | п. Кшенский, автомобильная дорога по ул.Северная | 2028 |  | По селу | строительство | 4,05 | Сентябрь 2027 | 48600 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 810
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 47790 |  |  |  |  | 47790
| 164 | Волжанский сельсовет магазин ПО «Советский» - д/в Носовой З.Н. - а/д «Курск-Касторное» | 2028 |  | По селу | строительство | 0,8 | Сентябрь 2027 | 9600 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 9400 |  |  |  |  | 9400
| 165 | Волжанский сельсовет а/д пос. Фотинка | 2028 |  | По селу | строительство | 1,8 | Сентябрь 2027 | 21600 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 21200 |  |  |  |  | 21200
| 166 | Нижнеграйворонский сельсовет автомобильная дорога д. Павловка | 2028 |  | По селу | строительство | 1,4 | Сентябрь 2027 | 16800 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 16500 |  |  |  |  | 16500
| 167 | Советский сельсовет, автомобильная дорога по д. Екатериновка | 2028 |  | По селу | строительство | 1,5 | Сентябрь 2027 | 18000 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 17700 |  |  |  |  | 17700
| 168 | п. Кшенский ул. Октябрьская | 2029 |  | По селу | строительство | 0,45 | Сентябрь 2028 | 5400 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5300 |  |  |  |  | 5300
| 169 | п. Кшенский ул. Интернациональная | 2029 |  | По селу | строительство | 0,5 | Сентябрь 2028 | 6000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900
| 170 | Волжанский сельсовет а/д. п. Поляна | 2029 |  | По селу | строительство | 5,6 | Сентябрь 2028 | 67200 | [5 empty] | обращение граждан/3
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1120 |  |  |  |  | 1120
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 66080 |  |  |  |  | 66080
| 171 | Ленинский сельсовет автомобильная дорога по с. Расховец от здания почты до дмвл Острикова В.А. | 2029 |  | По селу | строительство | 5,6 | Сентябрь 2028 | 67200 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1120 |  |  |  |  | 1120
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 66080 |  |  |  |  | 66080
| 172 | п. Кшенский ул. Придорожная | 2030 |  | По селу | строительство | 0,6 | Сентябрь 2029 | 7200 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 7050 |  |  |  |  | 7050
| 173 | п. Кшенский ул. Занина | 2030 |  | По селу | строительство | 0,11 | Сентябрь 2029 | 1320 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 1220 |  |  |  |  | 1220
| 174 | Волжанский сельсовет а/д п. Быстрик | 2030 |  | По селу | строительство | 1,6 | Сентябрь 2029 | 19200 | [5 empty] | Социальный объект/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 19030 |  |  |  |  | 19030
| 175 | Верхнерагозецкий сельсовет, автомобильная дорога от дороги «Курск — Воронеж» до с. Верхние Апочки | 2030 |  | По селу | ремонт | 6 | Сентябрь 2029 | 60000 | [5 empty] | обращение граждан/2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 59000 |  |  |  |  | 59000
| 176 | Ленинский сельсовет Автомобильная дорога п. им. Ленина, ул. Первомайская | 2030 |  | По селу | строительство | 0,6 | Ноябрь 2029 | 6200 | [5 empty] | обращение граждан/1
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 6100 |  |  |  |  | 6100
| 177 | Ледовский сельсовет , автомобильная дорога «Курск-Касторное-Ледовское- граница Орловской области» | 2030 |  | По селу | Капитальный ремонт | 14 | Ноябрь 2029 | 140000 | [5 empty] | обращение граждан /2
|  | ПСД |  |  | местный бюджет |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800
|  | СМР |  |  | По селу |  |  |  | 137200 |  |  |  |  | 137200
|  | Всего | [6 empty] | 2646265.4
ПСД
СМР