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        Информация о проведенном мероприятии: проверка соблюдения требований федерального законодательства и эффективности использования бюджетных средств при реализации на территории Советского района в 2025 гг. проекта «Народный  бюджет»,  подведомственных учреждений  культуры Администрации Советского района в 2025 году
       Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 6 плана работы  Ревизионной  комиссии Советского  района  Курской  области на 2026 год.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет», процесс использования бюджетных средств в соответствии с требованиями законодательства, правовые акты, документация и отчетность по реализации проекта.  
            Объект контрольного мероприятия: МКУК «Дом народного творчества» Советского района  Курской области за 2025 год. 
         Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Советский район при реализации на территории муниципального образования проекта «Народный бюджет»: «Капитальный ремонт кровли здания Васильевского сельского клуба» и «Капитальный ремонт кровли здания Верхнерагозецкого Центрального сельского Дома культуры» (филиалы  МКУК «Советский ДНТ).

Метод проверки: Выборочный.

 Срок проведения контрольного мероприятия: 

с 07.07.2026 года по 23.07.2026 года. 

В ходе проверки установлено:


В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
         1. Муниципальный контракт с ИП Самоделовым Николаем Владимировичем на выполнение  работ по капитальному ремонту здания Васильевского СДК от 17.03.2025 № 0744200000225001240 на сумму 1 318,892 тыс. руб, №1 от 20.05.2025 , Дополнительное соглашение к контракту от 17.03.2025 № 0744200000225001240, в соответствии п.3.4.3 Контракта увеличена цена Контракта  и составила 1381,901 тыс. руб

   -   В нарушение п. 2.1 Соглашения, для выполнения мероприятий проекта  в смете МКУК «Советский Дом народного творчества  предусмотрены средства в сумме 1 319,025 тыс. руб., т.е  меньше предусмотренных соглашением на 6 ,49449  тыс. руб.

    -  Часть 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подрядчик загрузил в ЕИС Акт о приемке выполненных работ без подтверждения документов, с исправлениями. В  нарушении п 5.4 Контракта заказчик   просрочил установленные законом сроки на 10 рабочих дней, Акт о приемке выполненных работ

     -    В нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 2.2 муниципального контракта №10744200000225001240  от 17 марта 2025 года  ИП Самоделов  Н.В. работы по капитальному ремонту здания Васильевского СДК завершены 16.07.2025 года, то есть с превышением установленного срока (15.06.2025 года) на 30 дней (пункт 4.44 «Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)» раздела 4 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК);

    -    В нарушение частей 5, 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, пунктов 8.5  заключённого муниципального контракта №10744200000225001240  от 17 марта 2025 года, МКУ «Советский ДНТ» не выставлено требование об уплате пеней за невыполнение в установленный срок обязательств по контракту пункт 4.47 «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» раздела 4 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года №14 ПК);

   -  В нарушение Часть 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» п. 5.7 контракта заказчик произвел оплату за работы до подписания документа о приемке на общую сумму 1 246892,41 руб., (п\п 710259 от 24.06.2025 г. -527 556,97 руб. и п\п706241 от 23.06.2025 г. -719335,44 руб.). (пункт 4.45 «Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 года № 14ПК).

По результатам проверки направлены представления директору МКУК «Советский ДНТ».

